## 需求级调整对比
工时调整前后对比总览 — 标准配比 开发:测试:产品=6:3:2 ¦ 前端:后端:架构=4:5:1
序号 | 相关研发需求 | 编号前缀 | 调整前总工时 | 超标量 | 调整后总工时 | 工时变化 | 调整前-开发 | 调整前-测试 | 调整前-产品 | 调整前-UI | 调整前-前端 | 调整前-后端 | 调整前-架构 | 参考-开发(54.5%) | 参考-测试(27.3%) | 参考-产品(18.2%) | 参考-前端 | 参考-后端 | 参考-架构 | 开发偏差 | 测试偏差 | 产品偏差 | 状态
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 3792 | 3342 | 450 | -3342 | 3440 | 124 | 228 | 0 | 0 | 2457 | 123 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 3194.5 | 1.3 | 146.2 | 已达标
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 2708 | 2258 | 450 | -2258 | 2560 | 36 | 56 | 56 | 501 | 1419 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 2314.5 | -86.7 | -25.8 | 已达标
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 2208 | 1758 | 450 | -1758 | 1196 | 380 | 176 | 456 | 336 | 543 | 18 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 950.5 | 257.3 | 94.2 | 已达标
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 2000 | 1550 | 450 | -1550 | 1434 | 148 | 140 | 278 | 523.5 | 552 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1188.5 | 25.3 | 58.2 | 已达标
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 1885.6 | 1435.6 | 450 | -1435.6 | 917.6 | 968 | 0 | 0 | 81 | 564 | 43.2 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 672.1 | 845.3 | -81.8 | 已达标
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 1816 | 1366 | 450 | -1366 | 1268 | 218 | 136 | 194 | 369 | 555 | 27 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1022.5 | 95.3 | 54.2 | 已达标
7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 1780 | 1330 | 450 | -1330 | 1192 | 304 | 100 | 184 | 126 | 738 | 30 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 946.5 | 181.3 | 18.2 | 已达标
8 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 1716 | 1266 | 450 | -1266 | 1460 | 148 | 20 | 88 | 0 | 1044 | 51 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1214.5 | 25.3 | -61.8 | 已达标
9 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 1414 | 964 | 450 | -964 | 800 | 354 | 40 | 220 | 102 | 495 | 3 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 554.5 | 231.3 | -41.8 | 已达标
10 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 1400 | 950 | 450 | -950 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 105 | 942 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1150.5 | -122.7 | -81.8 | 已达标
11 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 1324 | 874 | 450 | -874 | 900 | 172 | 100 | 152 | 84 | 564 | 27 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 654.5 | 49.3 | 18.2 | 已达标
12 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 1312 | 862 | 450 | -862 | 784 | 192 | 332 | 4 | 153 | 435 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 538.5 | 69.3 | 250.2 | 已达标
13 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1288 | 838 | 450 | -838 | 656 | 348 | 28 | 256 | 12 | 246 | 234 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 410.5 | 225.3 | -53.8 | 已达标
14 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 1276 | 826 | 450 | -826 | 784 | 492 | 0 | 0 | 24 | 564 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 538.5 | 369.3 | -81.8 | 已达标
15 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 1256 | 806 | 450 | -806 | 1176 | 0 | 20 | 60 | 84 | 795 | 3 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 930.5 | -122.7 | -61.8 | 已达标
16 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 1160 | 710 | 450 | -710 | 764 | 164 | 140 | 92 | 141 | 336 | 96 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 518.5 | 41.3 | 58.2 | 已达标
17 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 1160 | 710 | 450 | -710 | 536 | 248 | 40 | 336 | 48 | 6 | 348 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 290.5 | 125.3 | -41.8 | 已达标
18 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 1128 | 678 | 450 | -678 | 864 | 192 | 24 | 48 | 75 | 450 | 123 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 618.5 | 69.3 | -57.8 | 已达标
19 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 1040 | 590 | 450 | -590 | 868 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 651 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 622.5 | -122.7 | 90.2 | 已达标
20 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 1016 | 566 | 450 | -566 | 492 | 184 | 148 | 192 | 156 | 213 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 246.5 | 61.3 | 66.2 | 已达标
21 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 980.4 | 530.4 | 450 | -530.4 | 764 | 200 | 16.4 | 0 | 0 | 573 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 518.5 | 77.3 | -65.4 | 已达标
22 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 972 | 522 | 450 | -522 | 488 | 264 | 220 | 0 | 246 | 24 | 96 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 242.5 | 141.3 | 138.2 | 已达标
23 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 952 | 502 | 450 | -502 | 900 | 52 | 0 | 0 | 417 | 54 | 204 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 654.5 | -70.7 | -81.8 | 已达标
24 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 930.4 | 480.4 | 450 | -480.4 | 682.4 | 244 | 0 | 4 | 3.3 | 427.5 | 81 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 436.9 | 121.3 | -81.8 | 已达标
25 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 920 | 470 | 450 | -470 | 436 | 388 | 84 | 12 | 327 | 0 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 190.5 | 265.3 | 2.2 | 已达标
26 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 900 | 450 | 450 | -450 | 330 | 190 | 42 | 306 | 0 | 159 | 88.5 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 84.5 | 67.3 | -39.8 | 已达标
27 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 876 | 426 | 450 | -426 | 376 | 64 | 208 | 228 | 6 | 33 | 243 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 130.5 | -58.7 | 126.2 | 已达标
28 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 852 | 402 | 450 | -402 | 280 | 224 | 244 | 104 | 3 | 207 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 34.5 | 101.3 | 162.2 | 已达标
29 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 832 | 382 | 450 | -382 | 616 | 152 | 20 | 44 | 72 | 66 | 324 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 370.5 | 29.3 | -61.8 | 已达标
30 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 780 | 330 | 450 | -330 | 568 | 152 | 20 | 40 | 96 | 216 | 114 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 322.5 | 29.3 | -61.8 | 已达标
31 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 756 | 306 | 450 | -306 | 676 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 507 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 430.5 | -62.7 | -61.8 | 已达标
32 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 708 | 258 | 450 | -258 | 480 | 196 | 0 | 32 | 144 | 216 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 234.5 | 73.3 | -81.8 | 已达标
33 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 692 | 242 | 450 | -242 | 404 | 36 | 100 | 152 | 117 | 168 | 18 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 158.5 | -86.7 | 18.2 | 已达标
34 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 684 | 234 | 450 | -234 | 72 | 12 | 344 | 256 | 3 | 15 | 36 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -173.5 | -110.7 | 262.2 | 已达标
35 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 2026 | 666 | 216 | 450 | -216 | 136 | 274 | 48 | 208 | 0 | 102 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -109.5 | 151.3 | -33.8 | 已达标
36 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 1130 | 664.8 | 214.8 | 450 | -214.8 | 532 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 333 | 66 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 286.5 | -122.7 | 51 | 已达标
37 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 1136 | 664 | 214 | 450 | -214 | 520 | 80 | 20 | 44 | 72 | 318 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 274.5 | -42.7 | -61.8 | 已达标
38 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 640.4 | 190.4 | 450 | -190.4 | 168 | 96 | 100.4 | 276 | 27 | 18 | 81 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -77.5 | -26.7 | 18.6 | 已达标
39 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 1195 | 614 | 164 | 450 | -164 | 252 | 204 | 150 | 8 | 46.5 | 142.5 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 6.5 | 81.3 | 68.2 | 已达标
40 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 615 | 592 | 142 | 450 | -142 | 404 | 12 | 76 | 100 | 39 | 84 | 180 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 158.5 | -110.7 | -5.8 | 已达标
41 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 548 | 98 | 450 | -98 | 256 | 148 | 140 | 4 | 0 | 192 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 10.5 | 25.3 | 58.2 | 已达标
42 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 512 | 62 | 450 | -62 | 172 | 112 | 80 | 148 | 15 | 114 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -73.5 | -10.7 | -1.8 | 已达标
43 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 504 | 54 | 450 | -54 | 304 | 64 | 136 | 0 | 0 | 228 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 58.5 | -58.7 | 54.2 | 已达标
44 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 1147 | 496 | 46 | 450 | -46 | 364 | 0 | 0 | 132 | 273 | 0 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 118.5 | -122.7 | -81.8 | 已达标
45 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) |  | 488.4 | 38.4 | 450 | -38.4 | 290.4 | 110 | 0 | 88 | 207.3 | 10.5 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 44.9 | -12.7 | -81.8 | 已达标
46 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 2026 | 476 | 26 | 450 | -26 | 200 | 276 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -45.5 | 153.3 | -81.8 | 已达标
47 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 1210 | 472 | 22 | 450 | -22 | 168 | 36 | 92 | 176 | 10.5 | 115.5 | 0 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -77.5 | -86.7 | 10.2 | 已达标
48 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 1150 | 452 | 2 | 450 | -2 | 256 | 96 | 88 | 12 | 48 | 120 | 24 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 10.5 | -26.7 | 6.2 | 已达标

## 工时重分配明细
超标工时重分配明细
序号 | 来源需求 | 来源前缀 | 转移工时(h) | 目标需求 | 目标前缀 | 匹配方式 | 来源调整后 | 目标调整后
1 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 136 | 1047-F系统商家各账户时点余额报表及报表导出(#61077) | 1047 | 名称相似(56%) | 450 | 486
2 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
3 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
4 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
5 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
6 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
7 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
8 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
9 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
10 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
11 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
12 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
13 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
14 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
15 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
16 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
17 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
18 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
19 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
20 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
21 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 1.1 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
22 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 1130 | 214.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 名称相似(56%) | 450 | 2983.7
23 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 398 | 1136-高包资源菜单栏整合(#61231) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 1376
24 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 138 | 1136-高包菜单的权限管理(#61237) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 450
25 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 47.3 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 1136 | 同编号分担 | 450 | 450
26 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 47.3 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 同编号分担 | 450 | 450
27 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 47.3 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 同编号分担 | 450 | 450
28 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 1136 | 214 | 1136-高包资源菜单栏整合(#61231) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 1376
29 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 382 | 1136-高包资源菜单栏整合(#61231) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 1376
30 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 330 | 1136-高包资源菜单栏整合(#61231) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 1376
31 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
32 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
33 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
34 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
35 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
36 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
37 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
38 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
39 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
40 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
41 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
42 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
43 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
44 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
45 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
46 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
47 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
48 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
49 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
50 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 4.7 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
51 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 470 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 1147 | 同编号分担 | 450 | 450
52 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 1147 | 46 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 同编号分担 | 450 | 450
53 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 1150 | 2 | 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代(#62547) | 1150 | 同编号前缀 | 450 | 374
54 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 90 | 1162-FMS系统资产方案调优升级(#61759) | 1162 | 名称相似(50%) | 450 | 450
55 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 302 | 核价功能升级(#62040) | 无 | 名称相似(38%) | 450 | 628
56 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 398 | 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能(#64030) | 1194 | 名称相似(38%) | 450 | 1246
57 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 36 | 1047-F系统商家各账户时点余额报表及报表导出(#61077) | 1047 | 名称相似(35%) | 450 | 486
58 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
59 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
60 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
61 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
62 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
63 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 31.7 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
64 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
65 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
66 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
67 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
68 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
69 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 51 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
70 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
71 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
72 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
73 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
74 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
75 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 221.7 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
76 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 0 | 1169-商用应收款管理(#65395) | 1169 | 名称相似(60%) | 450 | 450
77 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
78 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
79 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
80 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
81 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
82 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 40.3 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
83 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
84 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
85 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
86 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
87 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
88 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 557 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
89 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
90 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
91 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
92 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
93 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
94 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 211 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
95 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
96 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
97 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
98 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
99 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
100 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 145.7 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 同编号分担 | 450 | 450
101 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 0 | 1169-商用合同的应收款核销(#63166) | 1169 | 名称相似(38%) | 450 | 96
102 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 475 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
103 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 475 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
104 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 1129 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
105 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 1129 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
106 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 403 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
107 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 403 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 同编号分担 | 450 | 450
108 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
109 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
110 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
111 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
112 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
113 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
114 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
115 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
116 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
117 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
118 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
119 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
120 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
121 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
122 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
123 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
124 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
125 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
126 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
127 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 0.9 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
128 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 398 | 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能(#64030) | 1194 | 名称相似(42%) | 450 | 1246
129 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 168 | 1224-FMS系统承兑汇票流水增加备注(网批）(#65347) | 1224 | 名称相似(35%) | 450 | 396
130 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 278 | 1171-FMS后台管理功能-手动开户优化(#62395) | 1171 | 名称相似(36%) | 450 | 450
131 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 428 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 名称相似(34%) | 450 | 497.7
132 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 426 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 名称相似(34%) | 450 | 497.7
133 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 338 | 2026年7月FMS和钱包架构升级(#65934) | 2026 | 名称相似(34%) | 450 | 450
134 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 270 | 1169-商用应收款管理(#65395) | 1169 | 名称相似(32%) | 450 | 450
135 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
136 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
137 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
138 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
139 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
140 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
141 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
142 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
143 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
144 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
145 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
146 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
147 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
148 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
149 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
150 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
151 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
152 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
153 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
154 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 0.2 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
155 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 338 | 1154-售后收付通网点和工人进件认证功能调整(#61199) | 1154 | 名称相似(58%) | 450 | 1126
156 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 194 | 1164-售后分账进件支持手机号修改(#61849) | 1164 | 名称相似(46%) | 450 | 538
157 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 178 | 核价功能升级(#62040) | 无 | 名称相似(42%) | 450 | 628
158 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 190 | 新增批次号权限控制(#61810) | 无 | 名称相似(38%) | 450 | 450
159 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
160 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
161 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
162 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
163 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
164 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
165 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
166 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
167 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
168 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
169 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
170 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
171 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
172 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
173 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
174 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
175 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
176 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
177 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
178 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 10.3 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
179 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 254 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在ERP订单开票记录页添加关联(#61246) | 615 | 名称相似(44%) | 450 | 592
180 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 148 | 1229 - 新增订单类型开票规则设置(#65905) | 1229 | 名称相似(35%) | 450 | 362
181 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 398 | 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能(#64030) | 1194 | 名称相似(36%) | 450 | 1246
182 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 178 | 增加核价状态功能(#61809) | 无 | 名称相似(33%) | 450 | 450
183 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 166 | 1174-FMS对公转账人工认款审核优化(#62764) | 1174 | 名称相似(32%) | 450 | 450
184 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
185 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
186 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
187 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
188 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
189 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
190 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
191 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
192 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
193 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
194 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
195 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
196 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
197 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
198 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
199 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
200 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
201 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
202 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
203 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 7.1 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
204 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
205 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
206 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
207 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
208 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
209 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
210 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
211 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
212 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
213 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
214 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
215 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
216 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
217 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
218 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
219 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
220 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
221 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
222 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
223 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 7.6 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
224 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 338 | 1154-售后收付通网点和工人进件认证功能调整(#61199) | 1154 | 名称相似(45%) | 450 | 1126
225 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 88 | 1164-售后分账进件支持手机号修改(#61849) | 1164 | 名称相似(34%) | 450 | 538
226 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 386 | 1169-商用合同的认款能力(#63165) | 1169 | 名称相似(40%) | 450 | 450
227 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
228 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
229 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
230 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
231 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
232 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
233 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
234 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
235 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
236 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
237 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
238 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
239 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
240 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
241 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
242 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
243 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
244 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
245 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
246 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 5.1 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
247 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
248 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
249 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
250 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
251 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
252 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
253 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
254 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
255 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
256 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
257 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
258 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
259 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
260 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
261 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
262 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
263 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
264 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
265 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
266 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 5.2 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
267 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 1195 | 164 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 名称相似(33%) | 450 | 219.7
268 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 338 | 1154-售后收付通网点和工人进件认证功能调整(#61199) | 1154 | 名称相似(53%) | 450 | 1126
269 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 362 | 1235-售后个人分账认证授权线下确认转为线上化流程(#66295) | 1235 | 名称相似(32%) | 450 | 450
270 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
271 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
272 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
273 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
274 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
275 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
276 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
277 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
278 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
279 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
280 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
281 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
282 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
283 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
284 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
285 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
286 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
287 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
288 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
289 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1.2 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
290 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 1210 | 22 | 编码校验异常提醒升级(#63270) | 无 | 名称相似(36%) | 450 | 218
291 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
292 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
293 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
294 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
295 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
296 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
297 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
298 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
299 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
300 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
301 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
302 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
303 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
304 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
305 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
306 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
307 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
308 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
309 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
310 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 0.5 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
311 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
312 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
313 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
314 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
315 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
316 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
317 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
318 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
319 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
320 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
321 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
322 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
323 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
324 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
325 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
326 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
327 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
328 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
329 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
330 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 0.5 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
331 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 448.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
332 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 73.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 656.9
333 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 448.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
334 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 31.6 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 656.9
335 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 2026 | 26 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
336 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 2026 | 216 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
337 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 448.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
338 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 53.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 656.9
339 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 234 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
340 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 448.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
341 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 446 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 656.9
342 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 446 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 497.7
343 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 94.8 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 150.5
344 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 448.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 2983.7
345 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 1.2 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 656.9
346 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 615 | 142 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在ERP订单开票记录页添加关联(#61246) | 615 | 同编号前缀 | 450 | 592
347 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 338 | 1223 - 董店历史发票导入功能(#65190) | 1223 | 名称相似(33%) | 450 | 450
348 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 全局分担 | 450 | 2983.7
349 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 全局分担 | 450 | 656.9
350 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
351 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 全局分担 | 450 | 219.7
352 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 全局分担 | 450 | 150.5
353 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 全局分担 | 450 | 55.7
354 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 全局分担 | 450 | 55.7
355 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 全局分担 | 450 | 63.7
356 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 全局分担 | 450 | 63.7
357 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
358 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 全局分担 | 450 | 70.9
359 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 全局分担 | 450 | 497.7
360 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
361 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
362 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 全局分担 | 450 | 75.7
363 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 全局分担 | 450 | 75.7
364 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 全局分担 | 450 | 79.7
365 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 全局分担 | 450 | 79.7
366 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 网站邮箱修改(#63276) | 无 | 全局分担 | 450 | 79.7
367 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 3.3 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 全局分担 | 450 | 83.7
368 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) | 无 | 38.4 | 订单字段文案修改(#65279) | 无 | 名称相似(35%) | 450 | 206.4
汇总
全局分担 | 260条 | 954.0h
同编号分担 | 53条 | 12222.3h
同编号前缀 | 22条 | 5472.0h
名称相似(32%) | 3条 | 798.0h
名称相似(33%) | 3条 | 680.0h
名称相似(34%) | 4条 | 1280.0h
名称相似(35%) | 4条 | 390.4h
名称相似(36%) | 3条 | 698.0h
名称相似(38%) | 4条 | 890.0h
名称相似(40%) | 1条 | 386.0h
名称相似(42%) | 2条 | 576.0h
名称相似(44%) | 1条 | 254.0h
名称相似(45%) | 1条 | 338.0h
名称相似(46%) | 1条 | 194.0h
名称相似(50%) | 1条 | 90.0h
名称相似(53%) | 1条 | 338.0h
名称相似(56%) | 2条 | 350.8h
名称相似(58%) | 1条 | 338.0h
名称相似(60%) | 1条 | 0.0h

## 标准配比参考
标准工时配比参考表 — 开发:测试:产品 = 6:3:2 ¦ 前端:后端:架构 = 4:5:1
配比说明
层级 | 类型 | 配比 | 占比 | 说明
一级 | 开发 | 6 | 54.55% | 所有开发相关任务（前端+后端+架构+技术设计）
一级 | 测试 | 3 | 27.27% | 功能测试、集成测试、回归测试等
一级 | 产品(需求) | 2 | 18.18% | 需求设计、调研、验收、UI设计、运维、管理事务等
二级(开发内) | 前端开发 | 4 | 40% | 前端页面、组件、交互开发
二级(开发内) | 后端开发 | 5 | 50% | 后端接口、逻辑、数据处理
二级(开发内) | 架构开发 | 1 | 10% | 架构设计、技术方案、开发任务
三级(产品内) | 纯产品 | 85% | — | 需求设计、调研、验收、管理事务
三级(产品内) | UI设计 | 15% | — | 界面设计、交互设计
不同需求总工时下的标准工时参考值
需求总工时 | 开发(54.5%) | 测试(27.3%) | 产品(18.2%) | 前端开发(21.8%) | 后端开发(27.3%) | 架构开发(5.5%) | UI设计(2.7%)
100 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 21.8 | 27.3 | 5.5 | 2.7
200 | 109.1 | 54.5 | 36.4 | 43.6 | 54.5 | 10.9 | 5.5
300 | 163.6 | 81.8 | 54.5 | 65.5 | 81.8 | 16.4 | 8.2
400 | 218.2 | 109.1 | 72.7 | 87.3 | 109.1 | 21.8 | 10.9
450 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3
500 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3
600 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3
800 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3
1000 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3

## 按编号前缀汇总
按编号前缀分组 — 工时分布与超标情况
编号前缀 | 需求数量 | 超标需求数 | 调整前总工时 | 超标总量 | 调整后总工时 | 平均工时 | 仍超标数 | 备注
2026 | 41 | 8 | 11279.6 | 3866 | 13211.1 | 275.1 | 5 | 需重分配3866h
1155 | 7 | 7 | 10700.4 | 7550.4 | 3150 | 1528.6 | 0 | 需重分配7550h
1156 | 3 | 3 | 5364 | 4014 | 1350 | 1788 | 0 | 需重分配4014h
无编号 | 18 | 1 | 3949.8 | 38.4 | 4867.5 | 219.4 | 1 | 需重分配38h
1136 | 6 | 4 | 3768 | 1604 | 3626 | 628 | 1 | 需重分配1604h
1161 | 1 | 1 | 2208 | 1758 | 450 | 2208 | 0 | 需重分配1758h
1176 | 1 | 1 | 2000 | 1550 | 450 | 2000 | 0 | 需重分配1550h
1167 | 1 | 1 | 1816 | 1366 | 450 | 1816 | 0 | 需重分配1366h
615 | 4 | 1 | 1440 | 142 | 1694 | 360 | 1 | 需重分配142h
1147 | 2 | 2 | 1416 | 516 | 900 | 708 | 0 | 需重分配516h
1191 | 1 | 1 | 1414 | 964 | 450 | 1414 | 0 | 需重分配964h
1184 | 1 | 1 | 1312 | 862 | 450 | 1312 | 0 | 需重分配862h
1208 | 1 | 1 | 1288 | 838 | 450 | 1288 | 0 | 需重分配838h
1151 | 1 | 1 | 1276 | 826 | 450 | 1276 | 0 | 需重分配826h
1150 | 3 | 1 | 1216 | 2 | 1216 | 405.3 | 0 | 需重分配2h
1163 | 1 | 1 | 1160 | 710 | 450 | 1160 | 0 | 需重分配710h
888 | 1 | 1 | 1160 | 710 | 450 | 1160 | 0 | 需重分配710h
1192 | 1 | 1 | 1040 | 590 | 450 | 1040 | 0 | 需重分配590h
1158 | 1 | 1 | 1016 | 566 | 450 | 1016 | 0 | 需重分配566h
1146 | 1 | 1 | 980.4 | 530.4 | 450 | 980.4 | 0 | 需重分配530h
1185 | 1 | 1 | 876 | 426 | 450 | 876 | 0 | 需重分配426h
1173 | 1 | 1 | 852 | 402 | 450 | 852 | 0 | 需重分配402h
1169 | 8 | 0 | 848 | 0 | 1504 | 106 | 0
1217 | 8 | 0 | 710 | 0 | 710 | 88.8 | 0
1048 | 1 | 1 | 708 | 258 | 450 | 708 | 0 | 需重分配258h
1130 | 1 | 1 | 664.8 | 214.8 | 450 | 664.8 | 0 | 需重分配215h
1195 | 1 | 1 | 614 | 164 | 450 | 614 | 0 | 需重分配164h
1157 | 1 | 1 | 548 | 98 | 450 | 548 | 0 | 需重分配98h
1213 | 1 | 1 | 512 | 62 | 450 | 512 | 0 | 需重分配62h
1211 | 1 | 1 | 504 | 54 | 450 | 504 | 0 | 需重分配54h
1210 | 1 | 1 | 472 | 22 | 450 | 472 | 0 | 需重分配22h
1085 | 3 | 0 | 400 | 0 | 659.4 | 133.3 | 0
1197 | 1 | 0 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0
1172 | 1 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0
1162 | 1 | 0 | 360 | 0 | 450 | 360 | 0
1222 | 1 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0
1175 | 1 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0
1047 | 1 | 0 | 314 | 0 | 486 | 314 | 1
1152 | 1 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0
1177 | 1 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0
1174 | 1 | 0 | 284 | 0 | 450 | 284 | 0
1178 | 1 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0
1164 | 1 | 0 | 256 | 0 | 538 | 256 | 1
1224 | 1 | 0 | 228 | 0 | 396 | 228 | 0
1193 | 1 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0
1229 | 1 | 0 | 214 | 0 | 362 | 214 | 0
1214 | 1 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0
1171 | 1 | 0 | 172 | 0 | 450 | 172 | 0
1220 | 1 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0
1230 | 1 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0
1181 | 1 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0
1232 | 1 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0
1153 | 1 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0
1145 | 1 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0
1154 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1126 | 112 | 1
1223 | 1 | 0 | 112 | 0 | 450 | 112 | 0
1215 | 1 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0
1189 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
1142 | 1 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0
1235 | 1 | 0 | 88 | 0 | 450 | 88 | 0
1160 | 1 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0
1212 | 1 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0
1141 | 2 | 0 | 64 | 0 | 111.7 | 32 | 0
1194 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1246 | 52 | 1
1121 | 2 | 0 | 48 | 0 | 143.4 | 24 | 0
1180 | 1 | 0 | 36 | 0 | 83.7 | 36 | 0
1182 | 1 | 0 | 32 | 0 | 79.7 | 32 | 0
950 | 1 | 0 | 8 | 0 | 55.7 | 8 | 0

## 开发任务细分对比
开发任务细分 — 前端:后端:架构 实际 vs 参考(4:5:1)
序号 | 相关研发需求 | 开发总工时 | 前端实际 | 后端实际 | 架构实际 | 前端参考(40%) | 后端参考(50%) | 架构参考(10%) | 前端偏差 | 后端偏差 | 架构偏差
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 3440 | 0 | 2457 | 123 | 1376 | 1720 | 344 | -1376 | 737 | -221
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 2560 | 501 | 1419 | 0 | 1024 | 1280 | 256 | -523 | 139 | -256
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1196 | 336 | 543 | 18 | 478.4 | 598 | 119.6 | -142.4 | -55 | -101.6
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1434 | 523.5 | 552 | 0 | 573.6 | 717 | 143.4 | -50.1 | -165 | -143.4
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 917.6 | 81 | 564 | 43.2 | 367 | 458.8 | 91.8 | -286 | 105.2 | -48.6
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1268 | 369 | 555 | 27 | 507.2 | 634 | 126.8 | -138.2 | -79 | -99.8
7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1192 | 126 | 738 | 30 | 476.8 | 596 | 119.2 | -350.8 | 142 | -89.2
8 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1460 | 0 | 1044 | 51 | 584 | 730 | 146 | -584 | 314 | -95
9 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 800 | 102 | 495 | 3 | 320 | 400 | 80 | -218 | 95 | -77
10 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1396 | 105 | 942 | 0 | 558.4 | 698 | 139.6 | -453.4 | 244 | -139.6
11 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 900 | 84 | 564 | 27 | 360 | 450 | 90 | -276 | 114 | -63
12 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 784 | 153 | 435 | 0 | 313.6 | 392 | 78.4 | -160.6 | 43 | -78.4
13 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 656 | 12 | 246 | 234 | 262.4 | 328 | 65.6 | -250.4 | -82 | 168.4
14 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 784 | 24 | 564 | 0 | 313.6 | 392 | 78.4 | -289.6 | 172 | -78.4
15 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1176 | 84 | 795 | 3 | 470.4 | 588 | 117.6 | -386.4 | 207 | -114.6
16 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 764 | 141 | 336 | 96 | 305.6 | 382 | 76.4 | -164.6 | -46 | 19.6
17 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 536 | 48 | 6 | 348 | 214.4 | 268 | 53.6 | -166.4 | -262 | 294.4
18 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 864 | 75 | 450 | 123 | 345.6 | 432 | 86.4 | -270.6 | 18 | 36.6
19 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 868 | 0 | 0 | 651 | 347.2 | 434 | 86.8 | -347.2 | -434 | 564.2
20 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 492 | 156 | 213 | 0 | 196.8 | 246 | 49.2 | -40.8 | -33 | -49.2
21 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 764 | 0 | 573 | 0 | 305.6 | 382 | 76.4 | -305.6 | 191 | -76.4
22 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 488 | 246 | 24 | 96 | 195.2 | 244 | 48.8 | 50.8 | -220 | 47.2
23 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 900 | 417 | 54 | 204 | 360 | 450 | 90 | 57 | -396 | 114
24 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 682.4 | 3.3 | 427.5 | 81 | 273 | 341.2 | 68.2 | -269.7 | 86.3 | 12.8
25 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 436 | 327 | 0 | 0 | 174.4 | 218 | 43.6 | 152.6 | -218 | -43.6
26 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 330 | 0 | 159 | 88.5 | 132 | 165 | 33 | -132 | -6 | 55.5
27 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 376 | 6 | 33 | 243 | 150.4 | 188 | 37.6 | -144.4 | -155 | 205.4
28 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 280 | 3 | 207 | 0 | 112 | 140 | 28 | -109 | 67 | -28
29 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 616 | 72 | 66 | 324 | 246.4 | 308 | 61.6 | -174.4 | -242 | 262.4
30 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 568 | 96 | 216 | 114 | 227.2 | 284 | 56.8 | -131.2 | -68 | 57.2
31 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 676 | 0 | 0 | 507 | 270.4 | 338 | 67.6 | -270.4 | -338 | 439.4
32 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 480 | 144 | 216 | 0 | 192 | 240 | 48 | -48 | -24 | -48
33 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 404 | 117 | 168 | 18 | 161.6 | 202 | 40.4 | -44.6 | -34 | -22.4
34 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 72 | 3 | 15 | 36 | 28.8 | 36 | 7.2 | -25.8 | -21 | 28.8
35 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 136 | 0 | 102 | 0 | 54.4 | 68 | 13.6 | -54.4 | 34 | -13.6
36 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 532 | 0 | 333 | 66 | 212.8 | 266 | 53.2 | -212.8 | 67 | 12.8
37 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 520 | 72 | 318 | 0 | 208 | 260 | 52 | -136 | 58 | -52
38 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 168 | 27 | 18 | 81 | 67.2 | 84 | 16.8 | -40.2 | -66 | 64.2
39 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 252 | 46.5 | 142.5 | 0 | 100.8 | 126 | 25.2 | -54.3 | 16.5 | -25.2
40 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 404 | 39 | 84 | 180 | 161.6 | 202 | 40.4 | -122.6 | -118 | 139.6
41 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 256 | 0 | 192 | 0 | 102.4 | 128 | 25.6 | -102.4 | 64 | -25.6
42 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 172 | 15 | 114 | 0 | 68.8 | 86 | 17.2 | -53.8 | 28 | -17.2
43 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 304 | 0 | 228 | 0 | 121.6 | 152 | 30.4 | -121.6 | 76 | -30.4
44 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 364 | 273 | 0 | 0 | 145.6 | 182 | 36.4 | 127.4 | -182 | -36.4
45 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) | 290.4 | 207.3 | 10.5 | 0 | 116.2 | 145.2 | 29 | 91.1 | -134.7 | -29
46 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 200 | 0 | 150 | 0 | 80 | 100 | 20 | -80 | 50 | -20
47 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 168 | 10.5 | 115.5 | 0 | 67.2 | 84 | 16.8 | -56.7 | 31.5 | -16.8
48 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 256 | 48 | 120 | 24 | 102.4 | 128 | 25.6 | -54.4 | -8 | -1.6