## 调整前后总览
工时调整前后对比 — 阈值450h ¦ 标准配比 开发:测试:产品=6:3:2 ¦ 前端:后端:架构=4:5:1
序号 | 相关研发需求 | 前缀 | 调整前 总工时 | 调整前 开发 | 调整前 测试 | 调整前 产品 | 调整前 UI | 调整前 前端 | 调整前 后端 | 调整前 架构 | 调整后 总工时 | 变化量 | 参考 开发 | 参考 测试 | 参考 产品 | 参考 UI | 参考 前端 | 参考 后端 | 参考 架构 | 开发偏差 | 测试偏差 | 产品偏差 | 状态
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 3792 | 3440 | 124 | 228 | 0 | 0 | 2457 | 123 | 450 | -3342 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 3194.5 | 1.3 | 146.2 | 已达标
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 2708 | 2560 | 36 | 56 | 56 | 501 | 1419 | 0 | 450 | -2258 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 2314.5 | -86.7 | -25.8 | 已达标
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 2208 | 1196 | 380 | 176 | 456 | 336 | 543 | 18 | 450 | -1758 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 950.5 | 257.3 | 94.2 | 已达标
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 2000 | 1434 | 148 | 140 | 278 | 523.5 | 552 | 0 | 450 | -1550 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1188.5 | 25.3 | 58.2 | 已达标
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 1885.6 | 917.6 | 968 | 0 | 0 | 81 | 564 | 43.2 | 450 | -1435.6 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 672.1 | 845.3 | -81.8 | 已达标
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 1816 | 1268 | 218 | 136 | 194 | 369 | 555 | 27 | 450 | -1366 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1022.5 | 95.3 | 54.2 | 已达标
7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 1780 | 1192 | 304 | 100 | 184 | 126 | 738 | 30 | 450 | -1330 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 946.5 | 181.3 | 18.2 | 已达标
8 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 1716 | 1460 | 148 | 20 | 88 | 0 | 1044 | 51 | 450 | -1266 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1214.5 | 25.3 | -61.8 | 超标
9 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 1414 | 800 | 354 | 40 | 220 | 102 | 495 | 3 | 450 | -964 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 554.5 | 231.3 | -41.8 | 已达标
10 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 1400 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 105 | 942 | 0 | 450 | -950 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 1150.5 | -122.7 | -81.8 | 已达标
11 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 1324 | 900 | 172 | 100 | 152 | 84 | 564 | 27 | 450 | -874 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 654.5 | 49.3 | 18.2 | 已达标
12 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 1312 | 784 | 192 | 332 | 4 | 153 | 435 | 0 | 450 | -862 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 538.5 | 69.3 | 250.2 | 已达标
13 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 1288 | 656 | 348 | 28 | 256 | 12 | 246 | 234 | 450 | -838 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 410.5 | 225.3 | -53.8 | 已达标
14 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 1276 | 784 | 492 | 0 | 0 | 24 | 564 | 0 | 450 | -826 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 538.5 | 369.3 | -81.8 | 已达标
15 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 1256 | 1176 | 0 | 20 | 60 | 84 | 795 | 3 | 450 | -806 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 930.5 | -122.7 | -61.8 | 已达标
16 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 1160 | 764 | 164 | 140 | 92 | 141 | 336 | 96 | 450 | -710 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 518.5 | 41.3 | 58.2 | 已达标
17 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 1160 | 536 | 248 | 40 | 336 | 48 | 6 | 348 | 450 | -710 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 290.5 | 125.3 | -41.8 | 已达标
18 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 1128 | 864 | 192 | 24 | 48 | 75 | 450 | 123 | 450 | -678 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 618.5 | 69.3 | -57.8 | 已达标
19 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 1040 | 868 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 651 | 450 | -590 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 622.5 | -122.7 | 90.2 | 已达标
20 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 1016 | 492 | 184 | 148 | 192 | 156 | 213 | 0 | 450 | -566 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 246.5 | 61.3 | 66.2 | 已达标
21 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 980.4 | 764 | 200 | 16.4 | 0 | 0 | 573 | 0 | 450 | -530.4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 518.5 | 77.3 | -65.4 | 已达标
22 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 972 | 488 | 264 | 220 | 0 | 246 | 24 | 96 | 450 | -522 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 242.5 | 141.3 | 138.2 | 已达标
23 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 952 | 900 | 52 | 0 | 0 | 417 | 54 | 204 | 450 | -502 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 654.5 | -70.7 | -81.8 | 已达标
24 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 930.4 | 682.4 | 244 | 0 | 4 | 3.3 | 427.5 | 81 | 450 | -480.4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 436.9 | 121.3 | -81.8 | 已达标
25 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 920 | 436 | 388 | 84 | 12 | 327 | 0 | 0 | 450 | -470 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 190.5 | 265.3 | 2.2 | 已达标
26 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 900 | 330 | 190 | 42 | 306 | 0 | 159 | 88.5 | 450 | -450 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 84.5 | 67.3 | -39.8 | 已达标
27 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 876 | 376 | 64 | 208 | 228 | 6 | 33 | 243 | 450 | -426 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 130.5 | -58.7 | 126.2 | 已达标
28 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 852 | 280 | 224 | 244 | 104 | 3 | 207 | 0 | 450 | -402 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 34.5 | 101.3 | 162.2 | 已达标
29 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 832 | 616 | 152 | 20 | 44 | 72 | 66 | 324 | 450 | -382 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 370.5 | 29.3 | -61.8 | 已达标
30 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 780 | 568 | 152 | 20 | 40 | 96 | 216 | 114 | 450 | -330 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 322.5 | 29.3 | -61.8 | 已达标
31 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 756 | 676 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 507 | 450 | -306 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 430.5 | -62.7 | -61.8 | 已达标
32 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 708 | 480 | 196 | 0 | 32 | 144 | 216 | 0 | 450 | -258 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 234.5 | 73.3 | -81.8 | 已达标
33 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 692 | 404 | 36 | 100 | 152 | 117 | 168 | 18 | 450 | -242 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 158.5 | -86.7 | 18.2 | 已达标
34 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 684 | 72 | 12 | 344 | 256 | 3 | 15 | 36 | 450 | -234 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -173.5 | -110.7 | 262.2 | 已达标
35 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 2026 | 666 | 136 | 274 | 48 | 208 | 0 | 102 | 0 | 450 | -216 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -109.5 | 151.3 | -33.8 | 已达标
36 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 1130 | 664.8 | 532 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 333 | 66 | 450 | -214.8 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 286.5 | -122.7 | 51 | 已达标
37 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 1136 | 664 | 520 | 80 | 20 | 44 | 72 | 318 | 0 | 450 | -214 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 274.5 | -42.7 | -61.8 | 已达标
38 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 640.4 | 168 | 96 | 100.4 | 276 | 27 | 18 | 81 | 450 | -190.4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -77.5 | -26.7 | 18.6 | 已达标
39 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 1195 | 614 | 252 | 204 | 150 | 8 | 46.5 | 142.5 | 0 | 450 | -164 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 6.5 | 81.3 | 68.2 | 已达标
40 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 615 | 592 | 404 | 12 | 76 | 100 | 39 | 84 | 180 | 450 | -142 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 158.5 | -110.7 | -5.8 | 已达标
41 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 548 | 256 | 148 | 140 | 4 | 0 | 192 | 0 | 450 | -98 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 10.5 | 25.3 | 58.2 | 已达标
42 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 512 | 172 | 112 | 80 | 148 | 15 | 114 | 0 | 450 | -62 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -73.5 | -10.7 | -1.8 | 已达标
43 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 504 | 304 | 64 | 136 | 0 | 0 | 228 | 0 | 450 | -54 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 58.5 | -58.7 | 54.2 | 已达标
44 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 1147 | 496 | 364 | 0 | 0 | 132 | 273 | 0 | 0 | 450 | -46 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 118.5 | -122.7 | -81.8 | 已达标
45 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) |  | 488.4 | 290.4 | 110 | 0 | 88 | 207.3 | 10.5 | 0 | 450 | -38.4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 44.9 | -12.7 | -81.8 | 已达标
46 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 2026 | 476 | 200 | 276 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 450 | -26 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -45.5 | 153.3 | -81.8 | 已达标
47 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 1210 | 472 | 168 | 36 | 92 | 176 | 10.5 | 115.5 | 0 | 450 | -22 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | -77.5 | -86.7 | 10.2 | 已达标
48 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 1150 | 452 | 256 | 96 | 88 | 12 | 48 | 120 | 24 | 450 | -2 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 12.3 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 10.5 | -26.7 | 6.2 | 已达标

## 任务类型调整建议
超标需求 → 任务类型级配比调整建议 (调整前 vs 标准参考)
序号 | 相关研发需求 | 当前 开发工时 | 参考 开发 | 开发 调整量 | 当前 测试工时 | 参考 测试 | 测试 调整量 | 当前 产品工时 | 参考 产品 | 产品 调整量 | 当前 UI工时 | 参考 UI | UI 调整量 | 当前 前端 | 参考 前端 | 前端 调整量 | 当前 后端 | 参考 后端 | 后端 调整量 | 当前 架构 | 参考 架构 | 架构 调整量 | 建议
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 3440 | 245.5 | -3194.5 | 124 | 122.7 | -1.3 | 228 | 81.8 | -146.2 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 2457 | 122.7 | -2334.3 | 123 | 24.5 | -98.5 | 开发减少3194h; 产品减少146h
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 2560 | 245.5 | -2314.5 | 36 | 122.7 | 86.7 | 56 | 81.8 | 25.8 | 56 | 12.3 | -43.7 | 501 | 98.2 | -402.8 | 1419 | 122.7 | -1296.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少2314h; 测试增加87h
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1196 | 245.5 | -950.5 | 380 | 122.7 | -257.3 | 176 | 81.8 | -94.2 | 456 | 12.3 | -443.7 | 336 | 98.2 | -237.8 | 543 | 122.7 | -420.3 | 18 | 24.5 | 6.5 | 开发减少950h; 测试减少257h; 产品减少94h
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1434 | 245.5 | -1188.5 | 148 | 122.7 | -25.3 | 140 | 81.8 | -58.2 | 278 | 12.3 | -265.7 | 523.5 | 98.2 | -425.3 | 552 | 122.7 | -429.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少1188h; 产品减少58h
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 917.6 | 245.5 | -672.1 | 968 | 122.7 | -845.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 12.3 | 12.3 | 81 | 98.2 | 17.2 | 564 | 122.7 | -441.3 | 43.2 | 24.5 | -18.7 | 开发减少672h; 测试减少845h; 产品增加82h
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1268 | 245.5 | -1022.5 | 218 | 122.7 | -95.3 | 136 | 81.8 | -54.2 | 194 | 12.3 | -181.7 | 369 | 98.2 | -270.8 | 555 | 122.7 | -432.3 | 27 | 24.5 | -2.5 | 开发减少1022h; 测试减少95h; 产品减少54h
7 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1192 | 245.5 | -946.5 | 304 | 122.7 | -181.3 | 100 | 81.8 | -18.2 | 184 | 12.3 | -171.7 | 126 | 98.2 | -27.8 | 738 | 122.7 | -615.3 | 30 | 24.5 | -5.5 | 开发减少946h; 测试减少181h
8 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1460 | 245.5 | -1214.5 | 148 | 122.7 | -25.3 | 20 | 81.8 | 61.8 | 88 | 12.3 | -75.7 | 0 | 98.2 | 98.2 | 1044 | 122.7 | -921.3 | 51 | 24.5 | -26.5 | 开发减少1214h; 产品增加62h
9 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 800 | 245.5 | -554.5 | 354 | 122.7 | -231.3 | 40 | 81.8 | 41.8 | 220 | 12.3 | -207.7 | 102 | 98.2 | -3.8 | 495 | 122.7 | -372.3 | 3 | 24.5 | 21.5 | 开发减少554h; 测试减少231h; 产品增加42h
10 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1396 | 245.5 | -1150.5 | 0 | 122.7 | 122.7 | 0 | 81.8 | 81.8 | 4 | 12.3 | 8.3 | 105 | 98.2 | -6.8 | 942 | 122.7 | -819.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少1150h; 测试增加123h; 产品增加82h
11 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 900 | 245.5 | -654.5 | 172 | 122.7 | -49.3 | 100 | 81.8 | -18.2 | 152 | 12.3 | -139.7 | 84 | 98.2 | 14.2 | 564 | 122.7 | -441.3 | 27 | 24.5 | -2.5 | 开发减少654h; 测试减少49h
12 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 784 | 245.5 | -538.5 | 192 | 122.7 | -69.3 | 332 | 81.8 | -250.2 | 4 | 12.3 | 8.3 | 153 | 98.2 | -54.8 | 435 | 122.7 | -312.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少538h; 测试减少69h; 产品减少250h
13 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 656 | 245.5 | -410.5 | 348 | 122.7 | -225.3 | 28 | 81.8 | 53.8 | 256 | 12.3 | -243.7 | 12 | 98.2 | 86.2 | 246 | 122.7 | -123.3 | 234 | 24.5 | -209.5 | 开发减少410h; 测试减少225h; 产品增加54h
14 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 784 | 245.5 | -538.5 | 492 | 122.7 | -369.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 12.3 | 12.3 | 24 | 98.2 | 74.2 | 564 | 122.7 | -441.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少538h; 测试减少369h; 产品增加82h
15 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1176 | 245.5 | -930.5 | 0 | 122.7 | 122.7 | 20 | 81.8 | 61.8 | 60 | 12.3 | -47.7 | 84 | 98.2 | 14.2 | 795 | 122.7 | -672.3 | 3 | 24.5 | 21.5 | 开发减少930h; 测试增加123h; 产品增加62h
16 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 764 | 245.5 | -518.5 | 164 | 122.7 | -41.3 | 140 | 81.8 | -58.2 | 92 | 12.3 | -79.7 | 141 | 98.2 | -42.8 | 336 | 122.7 | -213.3 | 96 | 24.5 | -71.5 | 开发减少518h; 测试减少41h; 产品减少58h
17 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 536 | 245.5 | -290.5 | 248 | 122.7 | -125.3 | 40 | 81.8 | 41.8 | 336 | 12.3 | -323.7 | 48 | 98.2 | 50.2 | 6 | 122.7 | 116.7 | 348 | 24.5 | -323.5 | 开发减少290h; 测试减少125h; 产品增加42h
18 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 864 | 245.5 | -618.5 | 192 | 122.7 | -69.3 | 24 | 81.8 | 57.8 | 48 | 12.3 | -35.7 | 75 | 98.2 | 23.2 | 450 | 122.7 | -327.3 | 123 | 24.5 | -98.5 | 开发减少618h; 测试减少69h; 产品增加58h
19 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 868 | 245.5 | -622.5 | 0 | 122.7 | 122.7 | 172 | 81.8 | -90.2 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 0 | 122.7 | 122.7 | 651 | 24.5 | -626.5 | 开发减少622h; 测试增加123h; 产品减少90h
20 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 492 | 245.5 | -246.5 | 184 | 122.7 | -61.3 | 148 | 81.8 | -66.2 | 192 | 12.3 | -179.7 | 156 | 98.2 | -57.8 | 213 | 122.7 | -90.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少246h; 测试减少61h; 产品减少66h
21 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 764 | 245.5 | -518.5 | 200 | 122.7 | -77.3 | 16.4 | 81.8 | 65.4 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 573 | 122.7 | -450.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少518h; 测试减少77h; 产品增加65h
22 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 488 | 245.5 | -242.5 | 264 | 122.7 | -141.3 | 220 | 81.8 | -138.2 | 0 | 12.3 | 12.3 | 246 | 98.2 | -147.8 | 24 | 122.7 | 98.7 | 96 | 24.5 | -71.5 | 开发减少242h; 测试减少141h; 产品减少138h
23 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 900 | 245.5 | -654.5 | 52 | 122.7 | 70.7 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 12.3 | 12.3 | 417 | 98.2 | -318.8 | 54 | 122.7 | 68.7 | 204 | 24.5 | -179.5 | 开发减少654h; 测试增加71h; 产品增加82h
24 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 682.4 | 245.5 | -436.9 | 244 | 122.7 | -121.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 4 | 12.3 | 8.3 | 3.3 | 98.2 | 94.9 | 427.5 | 122.7 | -304.8 | 81 | 24.5 | -56.5 | 开发减少437h; 测试减少121h; 产品增加82h
25 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 436 | 245.5 | -190.5 | 388 | 122.7 | -265.3 | 84 | 81.8 | -2.2 | 12 | 12.3 | 0.3 | 327 | 98.2 | -228.8 | 0 | 122.7 | 122.7 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少190h; 测试减少265h
26 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 330 | 245.5 | -84.5 | 190 | 122.7 | -67.3 | 42 | 81.8 | 39.8 | 306 | 12.3 | -293.7 | 0 | 98.2 | 98.2 | 159 | 122.7 | -36.3 | 88.5 | 24.5 | -64 | 开发减少84h; 测试减少67h; 产品增加40h
27 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 376 | 245.5 | -130.5 | 64 | 122.7 | 58.7 | 208 | 81.8 | -126.2 | 228 | 12.3 | -215.7 | 6 | 98.2 | 92.2 | 33 | 122.7 | 89.7 | 243 | 24.5 | -218.5 | 开发减少130h; 测试增加59h; 产品减少126h
28 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 280 | 245.5 | -34.5 | 224 | 122.7 | -101.3 | 244 | 81.8 | -162.2 | 104 | 12.3 | -91.7 | 3 | 98.2 | 95.2 | 207 | 122.7 | -84.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 测试减少101h; 产品减少162h
29 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 616 | 245.5 | -370.5 | 152 | 122.7 | -29.3 | 20 | 81.8 | 61.8 | 44 | 12.3 | -31.7 | 72 | 98.2 | 26.2 | 66 | 122.7 | 56.7 | 324 | 24.5 | -299.5 | 开发减少370h; 产品增加62h
30 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 568 | 245.5 | -322.5 | 152 | 122.7 | -29.3 | 20 | 81.8 | 61.8 | 40 | 12.3 | -27.7 | 96 | 98.2 | 2.2 | 216 | 122.7 | -93.3 | 114 | 24.5 | -89.5 | 开发减少322h; 产品增加62h
31 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 676 | 245.5 | -430.5 | 60 | 122.7 | 62.7 | 20 | 81.8 | 61.8 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 0 | 122.7 | 122.7 | 507 | 24.5 | -482.5 | 开发减少430h; 测试增加63h; 产品增加62h
32 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 480 | 245.5 | -234.5 | 196 | 122.7 | -73.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 32 | 12.3 | -19.7 | 144 | 98.2 | -45.8 | 216 | 122.7 | -93.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少234h; 测试减少73h; 产品增加82h
33 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 404 | 245.5 | -158.5 | 36 | 122.7 | 86.7 | 100 | 81.8 | -18.2 | 152 | 12.3 | -139.7 | 117 | 98.2 | -18.8 | 168 | 122.7 | -45.3 | 18 | 24.5 | 6.5 | 开发减少158h; 测试增加87h
34 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 72 | 245.5 | 173.5 | 12 | 122.7 | 110.7 | 344 | 81.8 | -262.2 | 256 | 12.3 | -243.7 | 3 | 98.2 | 95.2 | 15 | 122.7 | 107.7 | 36 | 24.5 | -11.5 | 开发增加174h; 测试增加111h; 产品减少262h
35 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 136 | 245.5 | 109.5 | 274 | 122.7 | -151.3 | 48 | 81.8 | 33.8 | 208 | 12.3 | -195.7 | 0 | 98.2 | 98.2 | 102 | 122.7 | 20.7 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发增加110h; 测试减少151h; 产品增加34h
36 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 532 | 245.5 | -286.5 | 0 | 122.7 | 122.7 | 132.8 | 81.8 | -51 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 333 | 122.7 | -210.3 | 66 | 24.5 | -41.5 | 开发减少286h; 测试增加123h; 产品减少51h
37 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 520 | 245.5 | -274.5 | 80 | 122.7 | 42.7 | 20 | 81.8 | 61.8 | 44 | 12.3 | -31.7 | 72 | 98.2 | 26.2 | 318 | 122.7 | -195.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少274h; 测试增加43h; 产品增加62h
38 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 168 | 245.5 | 77.5 | 96 | 122.7 | 26.7 | 100.4 | 81.8 | -18.6 | 276 | 12.3 | -263.7 | 27 | 98.2 | 71.2 | 18 | 122.7 | 104.7 | 81 | 24.5 | -56.5 | 开发增加78h
39 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 252 | 245.5 | -6.5 | 204 | 122.7 | -81.3 | 150 | 81.8 | -68.2 | 8 | 12.3 | 4.3 | 46.5 | 98.2 | 51.7 | 142.5 | 122.7 | -19.8 | 0 | 24.5 | 24.5 | 测试减少81h; 产品减少68h
40 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 404 | 245.5 | -158.5 | 12 | 122.7 | 110.7 | 76 | 81.8 | 5.8 | 100 | 12.3 | -87.7 | 39 | 98.2 | 59.2 | 84 | 122.7 | 38.7 | 180 | 24.5 | -155.5 | 开发减少158h; 测试增加111h
41 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 256 | 245.5 | -10.5 | 148 | 122.7 | -25.3 | 140 | 81.8 | -58.2 | 4 | 12.3 | 8.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 192 | 122.7 | -69.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 产品减少58h
42 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 172 | 245.5 | 73.5 | 112 | 122.7 | 10.7 | 80 | 81.8 | 1.8 | 148 | 12.3 | -135.7 | 15 | 98.2 | 83.2 | 114 | 122.7 | 8.7 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发增加74h
43 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 304 | 245.5 | -58.5 | 64 | 122.7 | 58.7 | 136 | 81.8 | -54.2 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 228 | 122.7 | -105.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少58h; 测试增加59h; 产品减少54h
44 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 364 | 245.5 | -118.5 | 0 | 122.7 | 122.7 | 0 | 81.8 | 81.8 | 132 | 12.3 | -119.7 | 273 | 98.2 | -174.8 | 0 | 122.7 | 122.7 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发减少118h; 测试增加123h; 产品增加82h
45 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) | 290.4 | 245.5 | -44.9 | 110 | 122.7 | 12.7 | 0 | 81.8 | 81.8 | 88 | 12.3 | -75.7 | 207.3 | 98.2 | -109.1 | 10.5 | 122.7 | 112.2 | 0 | 24.5 | 24.5 | 产品增加82h
46 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 200 | 245.5 | 45.5 | 276 | 122.7 | -153.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 98.2 | 98.2 | 150 | 122.7 | -27.3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 测试减少153h; 产品增加82h
47 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 168 | 245.5 | 77.5 | 36 | 122.7 | 86.7 | 92 | 81.8 | -10.2 | 176 | 12.3 | -163.7 | 10.5 | 98.2 | 87.7 | 115.5 | 122.7 | 7.2 | 0 | 24.5 | 24.5 | 开发增加78h; 测试增加87h
48 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 256 | 245.5 | -10.5 | 96 | 122.7 | 26.7 | 88 | 81.8 | -6.2 | 12 | 12.3 | 0.3 | 48 | 98.2 | 50.2 | 120 | 122.7 | 2.7 | 24 | 24.5 | 0.5 | 配比已合理

## 工时重分配明细
超标工时重分配明细 — 来源需求 → 目标需求
序号 | 来源需求 | 来源前缀 | 转移工时(h) | 目标需求 | 目标前缀 | 匹配方式 | 来源调整后 | 目标调整后
1 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 136 | 1047-F系统商家各账户时点余额报表及报表导出(#61077) | 1047 | 关键词相似(22%) | 450 | 450
2 | 1048-商家回款报表查询及报表导出(#61078) | 1048 | 122 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
3 | 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求(#61048) | 1130 | 214.8 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 关键词相似(22%) | 450 | 450
4 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 398 | 1136-高包资源菜单栏整合(#61231) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 450
5 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 138 | 1136-高包菜单的权限管理(#61237) | 1136 | 同编号前缀 | 450 | 450
6 | 1136-线下经营部门高包资源数据管理(#61234) | 1136 | 142 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
7 | 1136-线下销司高包资源数据管理(#61235) | 1136 | 214 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
8 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 66 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求的数据对接和处理(#60378) | 1085 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
9 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 62 | 1197-同步网批高包资源信息的是否为网批4.0返利字段信息(#64046) | 1197 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
10 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 86 | 1085-分销财务数据报表优化(#61858) | 1085 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
11 | 1136-网批返利流水数据维护(#61233) | 1136 | 168 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
12 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 320 | 1085-分销扣款及退款资金流水报表需求(#59484) | 1085 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
13 | 1136-高包资源报表增加地区层级(#61236) | 1136 | 10 | 增加核价状态功能(#61809) | - | 关键词相似(8%) | 450 | 450
14 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 338 | 1154-售后收付通网点和工人进件认证功能调整(#61199) | 1154 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
15 | 1146-售后批量付款性能提升(#64855) | 1146 | 192.4 | 核价功能升级(#62040) | - | 关键词相似(10%) | 450 | 450
16 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 109.6 | 核价功能升级(#62040) | - | 关键词相似(13%) | 450 | 450
17 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 146 | 1152-格力钱包短信模板调整-新增销户(#61075) | 1152 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
18 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 168 | 增加核价状态功能(#61809) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 450
19 | 1147-格力钱包首页改版核心库功能(#60956) | 1147 | 46.4 | H5端新增首页(#63266) | - | 关键词相似(8%) | 450 | 450
20 | 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示(#61880) | 1147 | 46 | 1217-工程保证金钱包-页面多余额展示层级多余额结构升级(#66372) | 1217 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
21 | 1150 -【网批】汇票认款自动/人工切换配置(#61085) | 1150 | 2 | 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代(#62547) | 1150 | 同编号前缀 | 450 | 374
22 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 90 | 1162-FMS系统资产方案调优升级(#61759) | 1162 | 关键词相似(20%) | 450 | 450
23 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 398 | 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能(#64030) | 1194 | 关键词相似(15%) | 450 | 450
24 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 278 | 1171-FMS后台管理功能-手动开户优化(#62395) | 1171 | 关键词相似(13%) | 450 | 450
25 | 1151-FMS系统功能列表导出功能升级(#61074) | 1151 | 60 | 1142-FMS从网批系统获取ERP伙伴编码(#65026) | 1142 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
26 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 190.4 | 1217-项目合同信用账户-FMS管理后台账户流水多余额方案调整(#66378) | 1217 | 关键词相似(19%) | 450 | 450
27 | 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接(#64029) | 1155 | 306 | 1169-商用合同的认款能力(#63165) | 1169 | 关键词相似(13%) | 450 | 450
28 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 270 | 1169-商用应收款管理(#65395) | 1169 | 关键词相似(24%) | 450 | 450
29 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 354 | 1169-商用合同的应收款核销(#63166) | 1169 | 关键词相似(21%) | 450 | 450
30 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 80 | 1169-商用合同的认款能力(#63165) | 1169 | 关键词相似(15%) | 450 | 450
31 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 386 | 1169-商用合同的资金池设计(#63164) | 1169 | 关键词相似(14%) | 450 | 450
32 | 1155-商用项目合同模式应收单管理(#61334) | 1155 | 240 | 1217-项目合同信用账户-钱包账单多余额方案支持(#66377) | 1217 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
33 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 25.6 | 1217-项目合同信用账户-FMS管理后台账户流水多余额方案调整(#66378) | 1217 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
34 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 142 | 1217-项目合同信用账户-钱包账单多余额方案支持(#66377) | 1217 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
35 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 74.4 | 2026年4月项目管理协同合作支持(#60669) | 2026 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
36 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 382 | 1217项目合同信用账户-流水列表多余额方案支持(#66373) | 1217 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
37 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 446 | 2026年3月运维专项需求(#59330) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
38 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 446 | 2026年4月账务功能板块优化升级(#60672) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
39 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 442 | 1141-付款-付款单：退款的部门审批流程需要更改(#60102) | 1141 | 容量兜底 | 450 | 450
40 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 442 | 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持(#61825) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
41 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 434 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装分账结算需求(#58993) | 1121 | 容量兜底 | 450 | 450
42 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 434 | 2026年3月账户功能板块优化升级(#59324) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
43 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 316 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
44 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 86 | 管理端用户管理二次认证安全增强(#61811) | - | 关键词相似(8%) | 450 | 450
45 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 382 | 1217-项目合同信用账户-钱包页面多余额展示层级多余额结构升级(#66374) | 1217 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
46 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 75.6 | 2026年4月项目管理协同合作支持(#60669) | 2026 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
47 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 426.8 | 2026年4月运维专项需求(#60667) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
48 | 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理(#61338) | 1155 | 295.6 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
49 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 58 | 1150-【汇票】新建客户时历史汇票数据处理(#62820) | 1150 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
50 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 422 | 2026年4月海外售后项目管理协同合作支持(#61821) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
51 | 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理(#61337) | 1155 | 394 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
52 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 234 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 关键词相似(15%) | 450 | 450
53 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 344 | 2026年5月运维专项需求(#63250) | 2026 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
54 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 367.2 | 2026年6月运维专项需求(#64805) | 2026 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
55 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 4.8 | 2026年4月未确定板块的需求(#60668) | 2026 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
56 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 354 | 2026年5月未确定板块的需求(#63249) | 2026 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
57 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 370 | 上海销司调研需求(#62278) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 450
58 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 210 | 北京销司调研需求(#62276) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 450
59 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 370 | 天津销司调研需求(#62277) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 450
60 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 370 | 山东销司调研需求(#62279) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 450
61 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 253.2 | 2026年4月未确定板块的需求(#60668) | 2026 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
62 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 330.8 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
63 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 0 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 关键词相似(97%) | 450 | 450
64 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 232 | 2026年4月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#61819) | 2026 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
65 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 418 | 1121-售后保内维修、保外维修、安装支付需求(#58845) | 1121 | 容量兜底 | 450 | 450
66 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 156 | 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警(#63333) | 1182 | 容量兜底 | 450 | 188
67 | 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力(#61664) | 1157 | 98 | 1215-实现代码提交时的自动检查能力(#64914) | 1215 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
68 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 222 | 1224-FMS系统承兑汇票流水增加备注(网批）(#65347) | 1224 | 关键词相似(14%) | 450 | 450
69 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 294 | 1142-FMS从网批系统获取ERP伙伴编码(#65026) | 1142 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
70 | 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能(#64285) | 1158 | 50 | 1153 - 取消FMS对隐藏开票限制(#61087) | 1153 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
71 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 112 | 2026年4月FMS和钱包架构升级(#60681) | 2026 | 关键词相似(14%) | 450 | 450
72 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 130.4 | 2026年5月FMS和钱包架构升级(#63240) | 2026 | 关键词相似(14%) | 450 | 450
73 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 338 | 2026年7月FMS和钱包架构升级(#65934) | 2026 | 关键词相似(14%) | 450 | 450
74 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 166 | 1174-FMS对公转账人工认款审核优化(#62764) | 1174 | 关键词相似(12%) | 450 | 450
75 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 284 | 1153 - 取消FMS对隐藏开票限制(#61087) | 1153 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
76 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 382 | 1217工程保证金-FMS管理后台账户流水多余额方案调整(#66376) | 1217 | 关键词相似(10%) | 450 | 450
77 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 345.6 | 网站邮箱修改(#63276) | - | 容量兜底 | 450 | 377.6
78 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 194 | 1164-售后分账进件支持手机号修改(#61849) | 1164 | 关键词相似(18%) | 450 | 450
79 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 350 | 1189-售后好收银历史未分账数据处理(#64856) | 1189 | 关键词相似(15%) | 450 | 450
80 | 1163-售后收付通分账进件功能升级(#61850) | 1163 | 166 | 2026年4月支付功能板块优化升级(#60671) | 2026 | 关键词相似(13%) | 450 | 450
81 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 190 | 新增批次号权限控制(#61810) | - | 关键词相似(15%) | 450 | 450
82 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 67.6 | H5端新增首页(#63266) | - | 关键词相似(8%) | 450 | 450
83 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 414 | 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付(#63202) | 1180 | 容量兜底 | 450 | 450
84 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 414 | 2026年5月认款功能板块优化升级(#63244) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
85 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 280.4 | 2026年5月支付功能板块优化升级(#63247) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
86 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 254 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在ERP订单开票记录页添加关联(#61246) | 615 | 关键词相似(18%) | 450 | 450
87 | 1173 - ERP订单开票记录功能(#63105) | 1173 | 148 | 1229 - 新增订单类型开票规则设置(#65905) | 1229 | 关键词相似(14%) | 450 | 362
88 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 110 | 1175 - 汇票认款界面增加“认款状态”筛选框(#62877) | 1175 | 关键词相似(8%) | 450 | 450
89 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 398 | 2026年4月认款功能板块优化升级(#60676) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
90 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 394 | 1141-售后的付款单场景记账会计支持没有凭证号的情况驳回(#61487) | 1141 | 容量兜底 | 450 | 450
91 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 382 | 1217-工程保证金-钱包账单多余额方案支持(#66375) | 1217 | 容量兜底 | 450 | 450
92 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 266 | 1217-工程保证金账户-流水列表多余额方案支持(#66371) | 1217 | 容量兜底 | 450 | 334
93 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 382 | 2026年5月发票功能板块优化升级(#63241) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
94 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 374 | 1212 - 京东订单开红票增加字段长度(#64875) | 1212 | 容量兜底 | 450 | 450
95 | 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容(#63992) | 1184 | 106 | 2026年6月认款功能板块优化升级(#65104) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
96 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 286 | 文件上传功能安全增强(#61818) | - | 关键词相似(12%) | 450 | 450
97 | 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改(#63993) | 1185 | 140 | 订单字段文案修改(#65279) | - | 关键词相似(11%) | 450 | 346.4
98 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 322 | 1232-销司工程额度-新增账户二级类型与额度充值(#66370) | 1232 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
99 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 244 | 1215-实现代码提交时的自动检查能力(#64914) | 1215 | 关键词相似(11%) | 450 | 450
100 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 182 | 1178 - 商品税率获取及自动开票(#63309) | 1178 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
101 | 1191-商用机电公司额度账户自动还款能力(#63991) | 1191 | 216 | 1160 - 海南国补银联开票对接(#61660) | 1160 | 容量兜底 | 450 | 300
102 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 366 | 2026年4月发票功能板块优化升级(#60677) | 2026 | 容量兜底 | 450 | 450
103 | 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理(#63969) | 1192 | 224 | 1235-售后个人分账认证授权线下确认转为线上化流程(#66295) | 1235 | 容量兜底 | 450 | 450
104 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 1195 | 80 | 1172 - 工程订单和普通订单分开开票(#62471) | 1172 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
105 | 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展(#64793) | 1195 | 84 | 1169-支持应收板块的系统资产方案升级(#64032) | 1169 | 容量兜底 | 450 | 255.6
106 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 138 | 1235-售后个人分账认证授权线下确认转为线上化流程(#66295) | 1235 | 关键词相似(13%) | 450 | 450
107 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 342 | 1169-认款接口数据互通与状态链路数据交互(#62757) | 1169 | 容量兜底 | 450 | 450
108 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 342 | 1169-认款资金核销确认与回退机制双向处理(#62758) | 1169 | 容量兜底 | 450 | 450
109 | 1208-售后收付通企业和个人进件流程简化(#64678) | 1208 | 16 | 1145-银联资管账户资金校验监控提醒(#61278) | 1145 | 容量兜底 | 450 | 450
110 | 1210 - ERP 下单校验异常分析(#64693) | 1210 | 22 | 编码校验异常提醒升级(#63270) | - | 关键词相似(15%) | 450 | 218
111 | 1211-民生银行实现网批票据直联(#64857) | 1211 | 54 | 1223 - 董店历史发票导入功能(#65190) | 1223 | 容量兜底 | 450 | 450
112 | 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理(#64876) | 1213 | 62 | 1217-工程保证金钱包-页面多余额展示层级多余额结构升级(#66372) | 1217 | 容量兜底 | 450 | 450
113 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 306 | 2026年6月H5端功能板块优化升级(#65447) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
114 | 2026年4月账户功能板块优化升级(#60673) | 2026 | 216 | 2026年4月清结算功能板块优化升级(#60675) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
115 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 281.6 | 2026年5月发版技术支持(#63534) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
116 | 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63307) | 2026 | 198.8 | 2026年6月认款功能板块优化升级(#65104) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
117 | 2026年5月清结算功能板块优化升级(#63245) | 2026 | 26 | 2026年6月账户功能板块优化升级(#65102) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
118 | 2026年5月项目管理协同合作支持(#63248) | 2026 | 216 | 2026年4月发版技术支持(#60683) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
119 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 220 | 2026年6月账户功能板块优化升级(#65102) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
120 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 158 | 2026年6月发版技术支持(#65099) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
121 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 121.6 | 2026年5月支付功能板块优化升级(#63247) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
122 | 2026年6月FMS和钱包架构升级(#65106) | 2026 | 2.4 | 2026年4月支付功能板块优化升级(#60671) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
123 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 105.6 | 2026年4月支付功能板块优化升级(#60671) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
124 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 94 | 2026年5月账户功能板块优化升级(#63246) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
125 | 2026年6月未确定板块的需求(#64985) | 2026 | 34.4 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
126 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 78 | 2026年4月清结算功能板块优化升级(#60675) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
127 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 65.2 | 2026年6月认款功能板块优化升级(#65104) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
128 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 56.8 | 2026年6月支付功能板块优化升级(#65101) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
129 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 28 | 2026年6月发票功能板块优化升级(#65105) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
130 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 18 | 2026年6月清结算功能板块优化升级(#65103) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
131 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 10 | 2026年4月发版技术支持(#60683) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 450
132 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 322 | 1145-银联资管账户资金校验监控提醒(#61278) | 1145 | 容量兜底 | 450 | 450
133 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 318 | 1169-认款资金池分配与管控模块(#62759) | 1169 | 容量兜底 | 450 | 450
134 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 302 | 1181-非资管户重置支付密码短信发送调整(#63110) | 1181 | 容量兜底 | 450 | 450
135 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 237.6 | 1223 - 董店历史发票导入功能(#65190) | 1223 | 容量兜底 | 450 | 450
136 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 282 | 1230-支持工程保证金的支付能力(#65396) | 1230 | 容量兜底 | 450 | 450
137 | 2026年6月项目管理协同合作支持(#65100) | 2026 | 168 | 1220-付款单用户体验优化(#65394) | 1220 | 容量兜底 | 450 | 340
138 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 自动开票管理(#60959) | 615 | 142 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在发票管理页添加记录字段(#61245) | 615 | 同编号前缀 | 450 | 450
139 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 46.4 | 1223 - 董店历史发票导入功能(#65190) | 1223 | 关键词相似(13%) | 450 | 450
140 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 40 | 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在发票管理页添加记录字段(#61245) | 615 | 关键词相似(9%) | 450 | 450
141 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 274 | 1217-工程保证金钱包-页面多余额展示层级多余额结构升级(#66372) | 1217 | 容量兜底 | 450 | 450
142 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 274 | 950-报表冲正流水类型隐藏(#60575) | 950 | 容量兜底 | 450 | 450
143 | 888 - 【董店】根据月度发票整理固定模版导出报表(#61151) | 888 | 75.6 | 1169-支持应收板块的系统资产方案升级(#64032) | 1169 | 容量兜底 | 450 | 255.6
144 | 订单创建支持批量维护备注等字段(#65278) | - | 38.4 | 订单字段文案修改(#65279) | - | 关键词相似(14%) | 450 | 346.4
匹配方式汇总
匹配方式 | 条目数 | 转移总工时(h)
关键词相似(10%) | 7 | 1280.8
关键词相似(11%) | 16 | 3712.4
关键词相似(12%) | 7 | 1509.2
关键词相似(13%) | 6 | 1044
关键词相似(14%) | 7 | 1374.8
关键词相似(15%) | 6 | 1274
关键词相似(18%) | 2 | 448
关键词相似(19%) | 1 | 190.4
关键词相似(20%) | 1 | 90
关键词相似(21%) | 1 | 354
关键词相似(22%) | 2 | 350.8
关键词相似(24%) | 1 | 270
关键词相似(8%) | 12 | 1724.8
关键词相似(9%) | 8 | 1046
关键词相似(97%) | 1 | 0
同编号前缀 | 23 | 2916.4
容量兜底 | 43 | 13118.4

## 按前缀分组统计
按编号前缀分组 — 工时分布与调整效果
编号前缀 | 需求数 | 超标数 | 调整前总工时 | 调整后总工时 | 减少量 | 调整前平均 | 调整后平均 | 仍超标数 | 仍超标总工时 | 备注
2026 | 41 | 8 | 11279.6 | 18450 | -7170.4 | 275.1 | 450 | 0 | 0 | 超标8个, 共减-7170h
1155 | 7 | 7 | 10700.4 | 3150 | 7550.4 | 1528.6 | 450 | 1 | 0 | 超标7个, 共减7550h, 仍1个超标
1156 | 3 | 3 | 5364 | 1350 | 4014 | 1788 | 450 | 0 | 0 | 超标3个, 共减4014h
无编号 | 18 | 1 | 3949.8 | 6933.4 | -2983.6 | 219.4 | 385.2 | 0 | 0 | 超标1个, 共减-2984h
1136 | 6 | 4 | 3768 | 2700 | 1068 | 628 | 450 | 0 | 0 | 超标4个, 共减1068h
1161 | 1 | 1 | 2208 | 450 | 1758 | 2208 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减1758h
1176 | 1 | 1 | 2000 | 450 | 1550 | 2000 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减1550h
1167 | 1 | 1 | 1816 | 450 | 1366 | 1816 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减1366h
615 | 4 | 1 | 1440 | 1734 | -294 | 360 | 433.5 | 0 | 0 | 超标1个, 共减-294h
1147 | 2 | 2 | 1416 | 900 | 516 | 708 | 450 | 0 | 0 | 超标2个, 共减516h
1191 | 1 | 1 | 1414 | 450 | 964 | 1414 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减964h
1184 | 1 | 1 | 1312 | 450 | 862 | 1312 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减862h
1208 | 1 | 1 | 1288 | 450 | 838 | 1288 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减838h
1151 | 1 | 1 | 1276 | 450 | 826 | 1276 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减826h
1150 | 3 | 1 | 1216 | 1274 | -58 | 405.3 | 424.7 | 0 | 0 | 超标1个, 共减-58h
1163 | 1 | 1 | 1160 | 450 | 710 | 1160 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减710h
888 | 1 | 1 | 1160 | 450 | 710 | 1160 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减710h
1192 | 1 | 1 | 1040 | 450 | 590 | 1040 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减590h
1158 | 1 | 1 | 1016 | 450 | 566 | 1016 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减566h
1146 | 1 | 1 | 980.4 | 450 | 530.4 | 980.4 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减530h
1185 | 1 | 1 | 876 | 450 | 426 | 876 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减426h
1173 | 1 | 1 | 852 | 450 | 402 | 852 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减402h
1169 | 8 | 0 | 848 | 3405.6 | -2557.6 | 106 | 425.7 | 0 | 0
1217 | 8 | 0 | 710 | 3484 | -2774 | 88.8 | 435.5 | 0 | 0
1048 | 1 | 1 | 708 | 450 | 258 | 708 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减258h
1130 | 1 | 1 | 664.8 | 450 | 214.8 | 664.8 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减215h
1195 | 1 | 1 | 614 | 450 | 164 | 614 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减164h
1157 | 1 | 1 | 548 | 450 | 98 | 548 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减98h
1213 | 1 | 1 | 512 | 450 | 62 | 512 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减62h
1211 | 1 | 1 | 504 | 450 | 54 | 504 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减54h
1210 | 1 | 1 | 472 | 450 | 22 | 472 | 450 | 0 | 0 | 超标1个, 共减22h
1085 | 3 | 0 | 400 | 1350 | -950 | 133.3 | 450 | 0 | 0
1197 | 1 | 0 | 388 | 450 | -62 | 388 | 450 | 0 | 0
1172 | 1 | 0 | 370 | 450 | -80 | 370 | 450 | 0 | 0
1162 | 1 | 0 | 360 | 450 | -90 | 360 | 450 | 0 | 0
1222 | 1 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0
1175 | 1 | 0 | 340 | 450 | -110 | 340 | 450 | 0 | 0
1047 | 1 | 0 | 314 | 450 | -136 | 314 | 450 | 0 | 0
1152 | 1 | 0 | 304 | 450 | -146 | 304 | 450 | 0 | 0
1177 | 1 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0
1174 | 1 | 0 | 284 | 450 | -166 | 284 | 450 | 0 | 0
1178 | 1 | 0 | 268 | 450 | -182 | 268 | 450 | 0 | 0
1164 | 1 | 0 | 256 | 450 | -194 | 256 | 450 | 0 | 0
1224 | 1 | 0 | 228 | 450 | -222 | 228 | 450 | 0 | 0
1193 | 1 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0
1229 | 1 | 0 | 214 | 362 | -148 | 214 | 362 | 0 | 0
1214 | 1 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0
1171 | 1 | 0 | 172 | 450 | -278 | 172 | 450 | 0 | 0
1220 | 1 | 0 | 172 | 340 | -168 | 172 | 340 | 0 | 0
1230 | 1 | 0 | 168 | 450 | -282 | 168 | 450 | 0 | 0
1181 | 1 | 0 | 148 | 450 | -302 | 148 | 450 | 0 | 0
1232 | 1 | 0 | 128 | 450 | -322 | 128 | 450 | 0 | 0
1153 | 1 | 0 | 116 | 450 | -334 | 116 | 450 | 0 | 0
1145 | 1 | 0 | 112 | 450 | -338 | 112 | 450 | 0 | 0
1154 | 1 | 0 | 112 | 450 | -338 | 112 | 450 | 0 | 0
1223 | 1 | 0 | 112 | 450 | -338 | 112 | 450 | 0 | 0
1215 | 1 | 0 | 108 | 450 | -342 | 108 | 450 | 0 | 0
1189 | 1 | 0 | 100 | 450 | -350 | 100 | 450 | 0 | 0
1142 | 1 | 0 | 96 | 450 | -354 | 96 | 450 | 0 | 0
1235 | 1 | 0 | 88 | 450 | -362 | 88 | 450 | 0 | 0
1160 | 1 | 0 | 84 | 300 | -216 | 84 | 300 | 0 | 0
1212 | 1 | 0 | 76 | 450 | -374 | 76 | 450 | 0 | 0
1141 | 2 | 0 | 64 | 900 | -836 | 32 | 450 | 0 | 0
1194 | 1 | 0 | 52 | 450 | -398 | 52 | 450 | 0 | 0
1121 | 2 | 0 | 48 | 900 | -852 | 24 | 450 | 0 | 0
1180 | 1 | 0 | 36 | 450 | -414 | 36 | 450 | 0 | 0
1182 | 1 | 0 | 32 | 188 | -156 | 32 | 188 | 0 | 0
950 | 1 | 0 | 8 | 450 | -442 | 8 | 450 | 0 | 0

## 标准配比参考
标准工时配比体系 — 开发:测试:产品=6:3:2 ¦ 前端:后端:架构=4:5:1
配比标准
层级 | 类型 | 配比 | 占比 | 包含的任务类型
一级配比 | 开发 | 6 | 54.55% | 前端开发、后端开发、开发任务(架构)、技术设计
| 测试 | 3 | 27.27% | 测试、测试-
| 产品(需求) | 2 | 18.18% | 需求设计、需求调研、需求验收、管理事务、运维、其他、UI设计
二级配比 (开发内) | 前端开发 | 4 | 40% | 占开发工时的40% (=总工时的21.8%)
| 后端开发 | 5 | 50% | 占开发工时的50% (=总工时的27.3%)
| 架构开发 | 1 | 10% | 占开发工时的10% (=总工时的5.5%)
三级配比 (产品内) | 纯产品 | 85% | — | 需求设计/调研/验收/管理事务
| UI设计 | 15% | — | UI设计
不同总工时下的标准参考值速查
需求总工时 | 开发(54.5%) | 测试(27.3%) | 产品(18.2%) | 前端(21.8%) | 后端(27.3%) | 架构(5.5%) | UI(2.7%)
50 | 27.3 | 13.6 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | 2.7 | 1.4
100 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 21.8 | 27.3 | 5.5 | 2.7
150 | 81.8 | 40.9 | 27.3 | 32.7 | 40.9 | 8.2 | 4.1
200 | 109.1 | 54.5 | 36.4 | 43.6 | 54.5 | 10.9 | 5.5
250 | 136.4 | 68.2 | 45.5 | 54.5 | 68.2 | 13.6 | 6.8
300 | 163.6 | 81.8 | 54.5 | 65.5 | 81.8 | 16.4 | 8.2
350 | 190.9 | 95.5 | 63.6 | 76.4 | 95.5 | 19.1 | 9.5
400 | 218.2 | 109.1 | 72.7 | 87.3 | 109.1 | 21.8 | 10.9
450 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 98.2 | 122.7 | 24.5 | 12.3