## 调整前后总览
工时调整前后对比 (数据源:占比分析页签) — 开发:测试:产品(需求)=6:3:2 ¦ UI独立8% ¦ 前端:后端:架构=4:5:1
序号 | 相关研发需求 | 前缀 | 调整前 总工时 | 调整前 开发 | 调整前 测试 | 调整前 产品(需求) | 调整前 UI设计 | 调整前 其他 | 调整前 需求设计 | 调整前 需求调研 | 调整前 需求验收 | 调整前 前端 | 调整前 后端 | 调整前 架构 | 调整后 总工时 | 变化 | 参考 开发 | 参考 测试 | 参考 产品(需求) | 参考 UI设计 | 参考 需求设计 | 参考 需求调研 | 参考 需求验收 | 参考 前端 | 参考 后端 | 参考 架构 | 状态
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 948 | 860 | 31 | 54.2 | 0 | 2.8 | 23 | 24.7 | 6.5 | 188.9 | 538.2 | 132.9 | 450 | -498 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 677 | 640 | 9 | 13.3 | 14 | 0.7 | 5.6 | 6.1 | 1.6 | 140.6 | 400.5 | 98.9 | 450 | -227 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 552 | 299 | 95 | 41.8 | 114 | 2.2 | 17.7 | 19.1 | 5 | 65.7 | 187.1 | 46.2 | 450 | -102 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 500 | 358.5 | 37 | 33.3 | 69.5 | 1.7 | 14.1 | 15.2 | 4 | 78.7 | 224.4 | 55.4 | 450 | -50 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 471.4 | 229.4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 143.6 | 35.5 | 450 | -21.4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 454 | 317 | 54.5 | 32.3 | 48.5 | 1.7 | 13.7 | 14.7 | 3.9 | 69.6 | 198.4 | 49 | 450 | -4 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 36.8 | 28.6 | 16.4 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 已达标

## 任务类型调整建议
超标需求 — 各任务类型调整建议 (产品(需求)=需求设计+调研+验收, UI=8%, 前端:后端:架构=4:5:1)
序号 | 相关研发需求 | 当前 开发 | 参考 开发 | 开发 调整 | 当前 测试 | 参考 测试 | 测试 调整 | 当前 产品(需求) | 参考 产品(需求) | 产品 调整 | 当前 UI | 参考 UI | UI 调整 | 当前 需求设计 | 参考 需求设计 | 需求设计 调整 | 当前 需求调研 | 参考 需求调研 | 需求调研 调整 | 当前 需求验收 | 参考 需求验收 | 需求验收 调整 | 建议
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 860 | 245.5 | -614.5 | 31 | 122.7 | 91.7 | 54.2 | 81.8 | 27.6 | 0 | 36 | 36 | 23 | 36.8 | 13.8 | 24.7 | 28.6 | 3.9 | 6.5 | 16.4 | 9.9 | 开发减614h; 测试增92h; 产品增28h; UI增36h
2 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 640 | 245.5 | -394.5 | 9 | 122.7 | 113.7 | 13.3 | 81.8 | 68.5 | 14 | 36 | 22 | 5.6 | 36.8 | 31.2 | 6.1 | 28.6 | 22.5 | 1.6 | 16.4 | 14.8 | 开发减394h; 测试增114h; 产品增68h; UI增22h
3 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 299 | 245.5 | -53.5 | 95 | 122.7 | 27.7 | 41.8 | 81.8 | 40 | 114 | 36 | -78 | 17.7 | 36.8 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 9.5 | 5 | 16.4 | 11.4 | 开发减54h; 测试增28h; 产品增40h; UI减78h
4 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 358.5 | 245.5 | -113 | 37 | 122.7 | 85.7 | 33.3 | 81.8 | 48.5 | 69.5 | 36 | -33.5 | 14.1 | 36.8 | 22.7 | 15.2 | 28.6 | 13.4 | 4 | 16.4 | 12.4 | 开发减113h; 测试增86h; 产品增48h; UI减34h
5 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 229.4 | 245.5 | 16.1 | 242 | 122.7 | -119.3 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 16.4 | 16.4 | 测试减119h; 产品增82h; UI增36h
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 317 | 245.5 | -71.5 | 54.5 | 122.7 | 68.2 | 32.3 | 81.8 | 49.5 | 48.5 | 36 | -12.5 | 13.7 | 36.8 | 23.1 | 14.7 | 28.6 | 13.9 | 3.9 | 16.4 | 12.5 | 开发减72h; 测试增68h; 产品增50h; UI减12h

## 配比标准说明
标准工时配比体系 — 数据源:占比分析页签 ¦ 产品(需求)仅含需求设计/调研/验收
一、配比体系
层级 | 类别 | 配比 | 占总工时 | 包含的任务类型
一级 | 开发 | 6 | 54.55% | 前端开发、后端开发、架构开发(开发任务/技术设计)
(核心) | 测试 | 3 | 27.27% | 测试、测试-
| 产品(需求) | 2 | 18.18% | 仅: 需求设计、需求调研、需求验收
| 核心合计 | 11 | 100% | —
独立 | UI设计 | — | ≈8% | 行业标准:Web应用UI设计占总工时5-10%,取8%
| 其他 | — | ≈1% | 运维、管理事务、research等非核心工作
二级 | 前端开发 | 4 | 21.8% | 占开发40%,总工时21.8%
(开发内) | 后端开发 | 5 | 27.3% | 占开发50%,总工时27.3%
| 架构开发 | 1 | 5.5% | 占开发10%,总工时5.5% - 即"开发任务"类型
| 开发合计 | 10 | 54.5% | —
三级 | 需求设计 | 45% | 8.2% | 占产品(需求)工时45%
(产品内) | 需求调研 | 35% | 6.4% | 占产品(需求)工时35%
| 需求验收 | 20% | 3.6% | 占产品(需求)工时20%
| 产品合计 | 100% | 18.2% | —
二、行业参考依据
标准 | 依据 | 说明
开发:测试:产品=6:3:2 | 禅道/敏捷最佳实践 | 格力FMS/GAS项目标准配比,经历史数据验证
UI设计占8% | PMBOK/软件工程标准 | 企业级Web后台系统UI设计占比5-10%,取中值8%
前端:后端:架构=4:5:1 | 技术栈配比标准 | Java企业级后端为主,Vue前端辅助,架构设计10%
需求设计:调研:验收=45:35:20 | 需求工程标准 | 设计阶段占大头,调研次之,验收集中在迭代末期
三、不同总工时标准参考值速查(按450h上限)
总工时 | 开发(54.5%) | 测试(27.3%) | 产品(需求)(18.2%) | UI设计(8%) | 前端(21.8%) | 后端(27.3%) | 架构(5.5%) | 需求设计(8.2%) | 需求调研(6.4%) | 需求验收(3.6%)
100 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 8 | 21.8 | 27.2 | 5.5 | 8.2 | 6.4 | 3.6
200 | 109.1 | 54.5 | 36.4 | 16 | 43.6 | 54.5 | 10.9 | 16.4 | 12.7 | 7.3
300 | 163.6 | 81.8 | 54.5 | 24 | 65.4 | 81.8 | 16.4 | 24.5 | 19.1 | 10.9
400 | 218.2 | 109.1 | 72.7 | 32 | 87.3 | 109.1 | 21.8 | 32.7 | 25.4 | 14.5
450 | 245.5 | 122.7 | 81.8 | 36 | 98.2 | 122.8 | 24.6 | 36.8 | 28.6 | 16.4

## 工时重分配明细
超标工时重分配明细
序号 | 来源需求 | 来源前缀 | 转移工时(h) | 目标需求 | 目标前缀 | 匹配方式 | 来源调整后 | 目标调整后
1 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 289.9 | 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级(#61339) | 1155 | 同编号前缀 | 450 | 450
2 | 1155-商用项目合同模式核销逻辑体系建设(#61336) | 1155 | 208.1 | 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理(#61335) | 1155 | 同编号前缀 | 450 | 381.1
3 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 136 | 1156-6月AI应用销售财务项目需求(#64028) | 1156 | 同编号前缀 | 450 | 450
4 | 1156-5月AI应用销售财务项目需求(#62818) | 1156 | 91 | 1156-4月AI应用销售财务项目需求(#61501) | 1156 | 同编号前缀 | 450 | 441
5 | 1161-FMS侧钱包个人用户管理(#63032) | 1161 | 102 | 1171-FMS后台管理功能-手动开户优化(#62395) | 1171 | 关键词相似(14%) | 450 | 145
6 | 1167-新增出口报价测算报批机制(#64792) | 1167 | 4 | 新增批次号权限控制(#61810) | - | 关键词相似(15%) | 450 | 69
7 | 1176 - 网批业务板块人工认款增加添加附件以及审核功能(#63306) | 1176 | 50 | 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能(#64030) | 1194 | 关键词相似(15%) | 450 | 63
8 | 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求(#63516) | 2026 | 21.4 | 2026年4月海外售后运维专项需求(#62799) | 2026 | 同编号前缀 | 450 | 21.7
汇总
匹配方式 | 条目数 | 转移工时(h)
同编号前缀 | 5 | 746.4
关键词相似(14%) | 1 | 102
关键词相似(15%) | 2 | 54

## 按前缀分组统计
按编号前缀分组统计
编号前缀 | 需求数 | 超标数 | 调整前总工时 | 调整后总工时 | 减少量 | 调整前平均 | 调整后平均 | 仍超标数 | 来源 | 备注
2026 | 41 | 1 | 2819.9 | 2819.9 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减0h
1155 | 7 | 1 | 2675.1 | 2675.1 | 0 | 382.2 | 382.2 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减0h
1156 | 3 | 1 | 1341 | 1341 | 0 | 447 | 447 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减0h
无编号 | 18 | 0 | 987.5 | 991.5 | -4 | 54.9 | 55.1 | 0
1136 | 6 | 0 | 942 | 942 | 0 | 157 | 157 | 0
1161 | 1 | 1 | 552 | 450 | 102 | 552 | 450 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减102h
1176 | 1 | 1 | 500 | 450 | 50 | 500 | 450 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减50h
1167 | 1 | 1 | 454 | 450 | 4 | 454 | 450 | 0 | 占比分析页签(S4) | 超标1个,减4h
615 | 4 | 0 | 360 | 360 | 0 | 90 | 90 | 0
1147 | 2 | 0 | 354 | 354 | 0 | 177 | 177 | 0
1191 | 1 | 0 | 353.5 | 353.5 | 0 | 353.5 | 353.5 | 0
1184 | 1 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0
1208 | 1 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0
1151 | 1 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0
1150 | 3 | 0 | 304 | 304 | 0 | 101.3 | 101.3 | 0
1163 | 1 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0
888 | 1 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0
1192 | 1 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0
1158 | 1 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0
1146 | 1 | 0 | 245.1 | 245.1 | 0 | 245.1 | 245.1 | 0
1185 | 1 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0
1173 | 1 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0
1169 | 8 | 0 | 212 | 212 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0
1217 | 8 | 0 | 177.5 | 177.5 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0
1048 | 1 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0
1130 | 1 | 0 | 166.2 | 166.2 | 0 | 166.2 | 166.2 | 0
1195 | 1 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0
1157 | 1 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0
1213 | 1 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0
1211 | 1 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0
1210 | 1 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0
1085 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0
1197 | 1 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0
1172 | 1 | 0 | 92.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | 92.5 | 0
1162 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0
1222 | 1 | 0 | 86.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 86.5 | 0
1175 | 1 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0
1047 | 1 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0
1152 | 1 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0
1177 | 1 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0
1174 | 1 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0
1178 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0
1164 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0
1224 | 1 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0
1193 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0
1229 | 1 | 0 | 53.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 53.5 | 0
1214 | 1 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0
1171 | 1 | 0 | 43 | 145 | -102 | 43 | 145 | 0
1220 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0
1230 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0
1181 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0
1232 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0
1153 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0
1145 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0
1154 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0
1223 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0
1215 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0
1189 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0
1142 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0
1235 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0
1160 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0
1212 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0
1141 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
1194 | 1 | 0 | 13 | 63 | -50 | 13 | 63 | 0
1121 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0
1180 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0
1182 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
950 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0