## 不符合项整改报告
优先级 | 不符合规则 | 问题分类 | 所属项目 | 所属执行 | 相关研发需求 | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 | 进度 | 由谁创建 | 创建日期 | 由谁完成 | 实际完成 | 问题详情
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61660 1160 - 海南国补银联开票对接 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-04-02 14:17:12 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62471 1172 - 工程订单和普通订单分开开票 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-04-17 11:07:22 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62395 1171-FMS后台管理功能-手动开户优化 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-04-16 15:07:52 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62279 山东销司调研需求 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-04-14 18:00:41 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62278 上海销司调研需求 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-04-14 18:00:41 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62277 天津销司调研需求 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-04-14 18:00:41 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62276 北京销司调研需求 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-04-14 18:00:41 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62188 1177-短信模板取消 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-04-13 16:34:14 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61078 1048-商家回款报表查询及报表导出 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-03-20 17:32:01 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61337 1155-商用项目合同模式订单退款单建设及单据冲销处理 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-03-27 16:43:44 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61246 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在ERP订单开票记录页添加关联 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-03-26 12:19:46 |  |  | 缺少岗位任务：product/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61245 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 在发票管理页添加记录字段 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-03-26 12:16:04 |  |  | 缺少岗位任务：product/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61244 615 - 【网批】可配置的自动开票 - 新建/修改 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-03-26 12:13:38 |  |  | 缺少岗位任务：product/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61236 1136-高包资源报表增加地区层级 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-03-26 10:37:59 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61231 1136-高包资源菜单栏整合 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-03-26 10:31:55 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61087 1153 - 取消FMS对隐藏开票限制 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-03-23 09:58:42 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61048 1130-2026年第二季度售后钱包日常维护需求 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-03-20 14:43:24 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 64046 1197-同步网批高包资源信息的是否为网批4.0返利字段信息 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-05-19 15:22:28 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 63333 1182-认款入账自动报警增加中间态数据进行校验预警 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-07 11:19:57 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 64010 1193-银联好易联资管户提现异常补偿机制处理 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-18 16:59:19 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 61880 1147-格力钱包首页改版页面功能和展示 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-08 14:15:59 |  |  | 缺少岗位任务：product/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0420 | 61858 1085-分销财务数据报表优化 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-08 10:36:10 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 64217 1207-银联银行信息数据全量更新 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-22 11:07:51 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 64024 1187-售后收付通支付页面增加文案提示内容 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-19 09:58:07 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 63989 1188/1179-售后收付通用户认证通过后修改银行信息时可以上传银行卡照片 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-05-18 13:45:36 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 62728 1148-Doris数据迁移与服务器资源释放 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-22 15:32:49 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62877 1175 - 汇票认款界面增加“认款状态”筛选框 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-04-27 08:54:51 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 63202 1180-售后支付新增商品品类支持售后更多品类的支付 | [9 empty] | 连朔(180748) | 2026-05-06 09:28:39 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 63110 1181-非资管户重置支付密码短信发送调整 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-04-30 09:13:24 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62820 1150-【汇票】新建客户时历史汇票数据处理 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-24 10:45:53 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62764 1174-FMS对公转账人工认款审核优化 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-23 10:31:57 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 65026 1142-FMS从网批系统获取ERP伙伴编码 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-06-05 16:00:39 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64914 1215-实现代码提交时的自动检查能力 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-06-03 13:46:13 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64876 1213 - 大贲数电发票回调到FMS的提效处理 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-06-02 17:09:38 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64857 1211-民生银行实现网批票据直联 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-06-02 13:42:45 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64856 1189-售后好收银历史未分账数据处理 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-06-02 12:44:50 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64855 1146-售后批量付款性能提升 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-06-02 12:30:46 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64678 1208-分账进件证照自动回显、支行模糊搜索及历史银行卡复用 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-05-29 10:50:40 |  |  | 缺少岗位任务：test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64032 1169-支持应收板块的系统资产方案升级 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-19 11:34:02 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64030 1194-FMS系统商用业务板块增加资金项为必选项功能 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | 2026-05-19 10:42:31 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64029 1155-商用订单和合同信息和商用系统对接 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-19 10:41:26 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64916 1214-售后分账查账单调整为从钱包侧查询账单数据 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-06-03 13:57:22 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64875 1212 - 京东订单开红票增加字段长度 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | 2026-06-02 17:01:35 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63969 1192-AI 插件与大模型之间增加一层代理 | [9 empty] | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-18 09:52:40 |  |  | 缺少岗位任务：ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 62040 核价功能升级 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-10 14:34:53 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61937 ERP新接口对接和升级改造 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 13:54:45 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61826 启用小家电配件订单 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-07 17:58:25 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61818 文件上传功能安全增强 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-07 16:42:36 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61811 管理端用户管理二次认证安全增强 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-07 16:35:40 |  |  | 缺少岗位任务：product/ui
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61810 新增批次号权限控制 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-07 16:35:00 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.3-0430 | 61809 增加核价状态功能 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-04-07 16:34:24 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63276 网站邮箱修改 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 17:06:20 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63270 编码校验异常提醒升级 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 16:57:13 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63269 H5端UI视觉升级 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 16:54:42 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63268 H5端新增常见问题页面 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 16:53:37 |  |  | 缺少岗位任务：product/dev
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63267 H5端新增站内搜索页面 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 16:52:13 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则2 | 需求问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63266 H5端新增首页 | [9 empty] | 黎思斯(260298) | 2026-05-06 16:50:46 |  |  | 缺少岗位任务：product
P0 | 规则4 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 |  | 禅道传文件 | <p style="text-align:justify;">APIKEY:T1dE4fG6hI8jK0lM2nO4pQ6rS8tU1vW3</p><p>调用接口:<a target="_blank" href="http://10.23.204.70:19102" rel="noreferrer noopener">http://10.23.204.70:19102</a>&nbsp;</p>< | a_dev | 2026-07-31 | wait | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 阙玉丽(yuli) | 2025-12-22 09:51:04 |  | None | 任务未关联需求
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 60667 2026年4月运维专项需求 | 修改企业类型 | <p><strong>任务描述</strong></p><p><strong>【提供者】：卢家朝</strong></p><p><strong>【执行时间】：2026年4月3日</strong></p><p><strong>【修改理由】：修改企业类型</strong></p><p><strong>【执行内容】：</strong></p><p><strong>-- 数据库脚本</strong></p | Dev_Ops | 2026-04-17 | wait | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 卢家朝(A80602) | 2026-04-03 13:56:53 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-04-17
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 60668 2026年4月未确定板块的需求 | 禅道文件 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">机电公司FMS项目本周进度（5.25-5.29）：</span></p><p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC | misc | 2026-05-29 | wait | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-03-31 17:32:15 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-05-29
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 60673 2026年4月账户功能板块优化升级 | 账户功能板块升级规划与设计 |  | ab2_request_des | 2026-04-19 | done | 13 | 13 | 0 | 100 | 徐中然(A80514) | 2026-04-30 16:56:04 | 徐中然(A80514) | 2026-04-30 16:56:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-04-30 > 2026-04-19
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【前端】4月9日1163-售后收付通分账进件优化和1164-售后分账进件支持手机号修改UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/09 10:00-11:00</span></p> | a_dev2_front | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 10:50:33 | 袁世豪(A80575) | 2026-04-09 15:08:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【后端】4月9日1163-售后收付通分账进件优化和1164-售后分账进件支持手机号修改UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/09 10:00-11:00</span></p> | a_dev4_control | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 10:48:53 | 关珊(180167) | 2026-04-10 16:05:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【产品】4月9日1163-售后收付通分账进件优化和1164-售后分账进件支持手机号修改UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/09 10:00-11:00</span></p> | ab2_request_des | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 10:48:16 | 蔡泽平(A80789) | 2026-04-09 16:44:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【测试】4月9日1163-售后收付通分账进件优化和1164-售后分账进件支持手机号修改UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/09 10:00-11:00</span></p> | ae2_test | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 10:47:27 | 汪越(wangyue) | 2026-04-09 11:00:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【UI】4月9日1163-售后收付通分账进件优化和1164-售后分账进件支持手机号修改UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">2026/04/09 10:00-11:00</span></p> | ad1_UI_des | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-09 10:46:23 | 许瑶(a80549) | 2026-04-09 14:45:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【后端】4月7日1163-售后收付通分账进件优化需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/07 14:00-15:00</span></p> | a_dev4_control | 2026-04-10 | changed | 3 | 3 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-08 16:00:24 | 关珊(180167) | 2026-04-08 17:30:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【前端】4月7日1163-售后收付通分账进件优化需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/07 14:00-15:00</span></p> | a_dev2_front | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-08 15:59:35 | 袁世豪(A80575) | 2026-04-09 09:14:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【测试】4月7日1163-售后收付通分账进件优化需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/07 14:00-15:00</span></p> | ae2_test | 2026-04-10 | changed | 2 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-08 15:58:49 | 汪越(wangyue) | 2026-04-07 15:00:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【UI】4月7日1163-售后收付通分账进件优化需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/04/07 14:00-15:00</span></p> | ad1_UI_des | 2026-04-10 | changed | 3 | 3 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-08 15:57:36 | 许瑶(a80549) | 2026-04-10 11:00:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | 【产品】4月7日1163-售后收付通分账进件优化需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：</span><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, H | ab2_request_des | 2026-04-10 | changed | 2 | 2.5 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-08 15:56:35 | 蔡泽平(A80789) | 2026-04-08 16:30:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 60667 2026年4月运维专项需求 | 【脚本执行申请】修改个人用户手机号 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">请在钱包侧执行，谢谢：</span></p><p>UPDATE pay_wallet_center.t_unified_person b SET <a target="_blan | Dev_Ops | 2026-04-03 | done | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 关珊(180167) | 2026-04-03 17:30:20 | 阙玉丽(yuli) | 2026-04-07 08:35:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-04-07 > 2026-04-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61501 1156-4月AI应用销售财务项目需求 | 【架构】4月1日AI智能体技术培训 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026年4月1日9：00——10：00</span></p><p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC | a_dev | 2026-04-10 | changed | 2 | 3 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-01 10:40:56 | 徐伟(a80837) | 2026-04-09 09:11:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61501 1156-4月AI应用销售财务项目需求 | 【后端开发】4月1日AI智能体技术培训 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026年4月1日9：00——10：00</span></p><p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC | a_dev4_control | 2026-04-10 | changed | 11 | 11 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-01 10:35:40 | 关珊(180167) | 2026-04-01 17:30:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-04-10
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61335 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理 | 【后端开发】3月27日1155-商用项目合同模式应收台账管理需求评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/03/27 15:00-16:00</span></p> | a_dev4_control | 2026-03-31 | changed | 5 | 5 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-03-30 14:46:55 | 关珊(180167) | 2026-03-27 17:30:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-03-31
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 64046 1197-同步网批高包资源信息的是否为网批4.0返利字段信息 | 1197-同步网批高包资源信息的是否为网批4.0返利字段信息 - 需求验收 | 1197-同步网批高包资源信息的是否为网批4.0返利字段信息 - 需求验收 | ab3_request_check | 2026-06-02 | wait | 2 | 0 | 2 | 0 | 连朔(180748) | 2026-06-05 17:04:21 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 63534 2026年5月发版技术支持 | 【后端6】5月27日0530版本投产方案评审 | 会议时间：2026-05-27 15:00-16:00 方案评审结论通过，待办如下： 1.汇票审核申请表添加库名-毛慧敏 20260527已完成 2.删除DML中多余的菜单脚本-毛慧敏 20260527已完成 3.确认返利数据有无0点的数据-徐伟 20260527已完成 | a_dev4_control | 2026-06-03 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:07 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 63250 2026年5月运维专项需求 | 补充钱包银行支行 | <p><strong>任务描述</strong></p><p><strong>【提供者】：卢家朝</strong></p><p><strong>【执行时间】：2026年5月21日</strong></p><p><strong>【修改理由】：补充钱包银行支行</strong></p><p><strong>【执行内容】：</strong></p><p><strong>-- ES脚本</strong>< | Dev_Ops | 2026-05-21 | wait | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 卢家朝(A80602) | 2026-05-21 16:18:09 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-05-21
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 62728 1148-Doris数据迁移与服务器资源释放 | 数据库迁移_对账功能回归 | 回归验证对账功能是否会因数据库迁移产生问题 | ae2_test | 2026-05-14 | done | 8 | 8 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:58:39 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-20 08:44:04 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-20 > 2026-05-14
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 62728 1148-Doris数据迁移与服务器资源释放 | 数据库迁移_数据/档案功能回归 | 回归验证数据/档案功能是否会因数据库迁移产生问题 | ae2_test | 2026-05-13 | done | 8 | 8 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:58:39 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-20 08:43:37 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-20 > 2026-05-13
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0525 | 62728 1148-Doris数据迁移与服务器资源释放 | 数据库迁移_报表功能回归 | 回归验证报表功能是否会因数据库迁移产生问题 | ae2_test | 2026-05-09 | done | 8 | 8 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:58:39 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-15 10:45:51 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-15 > 2026-05-09
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62877 1175 - 汇票认款界面增加“认款状态”筛选框 | 【测试】汇票新增认款状态需求--功能测试 | 汇票新增认款状态需求--功能测试 | test | 2026-05-07 | done | 4 | 4 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 汪越(wangyue) | 2026-05-14 17:30:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-14 > 2026-05-07
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62877 1175 - 汇票认款界面增加“认款状态”筛选框 | 【测试】汇票新增认款状态需求--用例编写 | 汇票新增认款状态需求--用例编写 | test | 2026-05-06 | done | 4 | 4 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 汪越(wangyue) | 2026-05-14 17:30:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-14 > 2026-05-06
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 62820 1150-【汇票】新建客户时历史汇票数据处理 | 【测试】汇票认款功能 --回归测试 | 汇票认款功能 --回归测试 | test | 2026-05-09 | done | 4 | 4 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 汪越(wangyue) | 2026-05-14 12:30:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-14 > 2026-05-09
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 63110 1181-非资管户重置支付密码短信发送调整 | 【测试】非资管户重置支付密码短信发送调整_用例测试 | 执行非资管户重置支付密码短信发送调整测试用例 | test | 2026-05-08 | done | 16 | 16 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-15 10:45:15 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-15 > 2026-05-08
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 63110 1181-非资管户重置支付密码短信发送调整 | 【测试】非资管户重置支付密码短信发送调整_用例编写 | 编写非资管户重置支付密码短信发送调整测试用例 | test | 2026-05-06 | done | 4 | 4 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-15 10:44:12 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-15 > 2026-05-06
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0515 | 61664 1157 - 接入上海银行银企直联现汇能力 | 【测试】接入上海银行银企直联现汇能力 _用例编写 | 编写上海银行流水数据拉取测试用例 | test | 2026-05-06 | done | 4 | 4 | 0 | 100 | 阙玉丽(yuli) | 2026-05-14 14:57:32 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-15 10:43:38 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-15 > 2026-05-06
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 61338 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理 | 【测试】到账确认单预收核销退款用例设计 |  | ae2_test | 2026-06-05 | wait | 8 | 0 | 8 | 0 | 温碧玉(A80542) | 2026-06-04 15:41:56 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 61338 1155-商用项目合同模式现汇和汇票到账管理和预收款管理 | 【测试】应收需求预收单到账确认单板块需求熟悉与拆解 |  | ae2_test | 2026-06-04 | wait | 8 | 0 | 8 | 0 | 温碧玉(A80542) | 2026-06-04 15:40:42 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-04
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64792 1167-新增出口报价测算报批机制 | 【UI设计】1167-通用清结算能力V1.16.0-新增出口报价测算报批逻辑UI设计讨论 |  | design | 2026-06-05 | wait | 2 | 0 | 2 | 0 | 许瑶(a80549) | 2026-06-03 17:07:50 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64792 1167-新增出口报价测算报批机制 | 出口报价测算-需求熟悉及测试拆分 |  | ae2_test | 2026-06-05 | wait | 6 | 0 | 6 | 0 | 吴志强(A80716) | 2026-06-03 16:56:36 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64678 1208-分账进件证照自动回显、支行模糊搜索及历史银行卡复用 | 售后分账进件优化-测试用例编写 |  | ae2_test | 2026-06-05 | wait | 8 | 0 | 8 | 0 | 吴志强(A80716) | 2026-06-03 16:55:10 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64678 1208-分账进件证照自动回显、支行模糊搜索及历史银行卡复用 | 售后分账进件优化-需求熟悉及测试拆分 |  | ae2_test | 2026-06-04 | wait | 6 | 0 | 6 | 0 | 吴志强(A80716) | 2026-06-03 16:54:39 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-04
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 61335 1155-商用项目合同模式应收台单详情管理 | 【UI设计】1155-商用项目合同模式应收台账管理设计稿增加账套字段 |  | ad1_UI_des | 2026-06-05 | wait | 2 | 0 | 2 | 0 | 许瑶(a80549) | 2026-06-03 11:29:56 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64028 1156-6月AI应用销售财务项目需求 | 增加知识库元数据 |  | a_dev4_control | 2026-06-02 | wait | 8 | 0 | 8 | 0 | 李少君(A80520) | 2026-06-02 16:34:24 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64805 2026年6月运维专项需求 | 6.1执行定时任务：分销订单扣款与退款流水报表 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">6.1执行定时任务：分销订单扣款与退款流水报表，补充5.29号缺失数据（已执行，无需重复执行）</span></p> | Dev_Ops | 2026-06-02 | wait | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 何阳(heyang) | 2026-06-02 08:54:42 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64678 1208-分账进件证照自动回显、支行模糊搜索及历史银行卡复用 | 【后端1】5月26日收付通分账进件再优化UI评审 | 会议时间：2026-05-26 09:00-10:00 方案评审结论通过，结论如下： 本次会议主要讨论了售后分帐新增的两个功能：开户支行网点名称支持搜索功能、选择添加过的卡功能，以及针对分行数据过滤和用户操作提示的相关技术细节，确认后端无需改动，仅前端进行优化。 | a_dev4_control | 2026-06-02 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:11 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0630 | 64678 1208-分账进件证照自动回显、支行模糊搜索及历史银行卡复用 | 【后端2】5月26日收付通分账进件再优化需求评审 | 会议时间：2026-05-26 09:00-10:00 方案评审结论通过，待办如下： 1、调整上传提示: 修改身份证国徽面照片上传提示文案为“请上传身份证国徽面照片”。@李少君@关珊 2、测试回显失真: 测试企业营业执照自动回显图片是否失真，若失真则改为提示用户自行下载后上传。 | a_dev4_control | 2026-06-02 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:13:51 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【前端】销售订单与扣款报表联调 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | wait | 5 | 0 | 5 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-03 15:33:58 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【前端】销售订单与扣款报表表格配置 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | wait | 5 | 0 | 5 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-03 15:33:58 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【前端】销售订单与扣款报表表单配置 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | wait | 4 | 0 | 4 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-03 15:33:58 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64285 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能 | 【UI设计】1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能设计样式与交互修改 |  | ad1_UI_des | 2026-06-05 | wait | 9 | 0 | 9 | 0 | 许瑶(a80549) | 2026-06-03 09:14:15 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63105 1173 - ERP订单开票记录功能 | 【测试】自动开票erp记录功能验证 |  | ae2_test | 2026-06-02 | wait | 8 | 0 | 8 | 0 | 温碧玉(A80542) | 2026-06-02 16:41:15 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 【前端】分账进件详情页企业 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | wait | 9 | 0 | 9 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-01 09:37:50 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64285 1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能 | [测试2]5月25日1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能UI评审 | 会议时间: 2026-05-25 方案评审结论通过，待办如下： 修改交互设计: 根据会议讨论，调整菜单层级为二级、收件人展示固定长度悬停、拆分收件人与抄送人字段、添加搜索框、修改页面只读/可编辑状态、添加自定义命名提示弹窗等，并上传更新后的页面。 智能纪要：1158 - FMS系统增加已签收票据邮件收件人配置功能UI评审 日期：2026-05-25 09:45:00 智能纪要文件：https:// | ae2_test | 2026-06-01 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-25 17:21:03 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 查看分账进件详情接口复杂逻辑开发 | 查看分账进件详情接口复杂逻辑开发 | a_dev4_control | 2026-06-05 | doing | 8 | 4 | 4 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 分页查询银联审核状态列表接口复杂逻辑开发 | 分页查询银联审核状态列表接口复杂逻辑开发 | a_dev4_control | 2026-06-04 | doing | 10 | 5 | 5 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-04
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | FMS侧编码实现分账修改进件表的mq消费者 | FMS侧编码实现分账修改进件表的mq消费者 | a_dev4_control | 2026-06-03 | doing | 8 | 4 | 4 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | FMS侧编码实现分账进件表的mq消费者 | FMS侧编码实现分账进件表的mq消费者 | a_dev4_control | 2026-06-02 | doing | 8 | 4 | 4 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 钱包侧t_divide_modify_apply表生产binlog消息 | 钱包侧cannal新增实例配置监听t_divide_modify_apply表,生产binlog消息 | a_dev4_control | 2026-06-01 | doing | 4 | 2 | 2 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 钱包侧t_divide_apply_order表生产binlog消息 | 钱包侧cannal新增实例配置监听t_divide_apply_order表，生产binlog消息 | a_dev4_control | 2026-06-01 | doing | 4 | 2 | 2 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | FMS侧配置nacos库表映射关系和mq主题 | FMS侧配置nacos库表映射关系和mq主题 | a_dev4_control | 2026-06-01 | doing | 4 | 2 | 2 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | FMS侧同步t_divide_modify_apply表并初始化基础代码 | FMS侧同步分账修改进件表，并初始化基础代码 | a_dev4_control | 2026-06-01 | doing | 4 | 2 | 2 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | FMS侧同步t_divide_apply_order表结构并初始化基础代码 | FMS侧同步分账进件表结构，并初始化基础代码 | a_dev4_control | 2026-06-01 | doing | 4 | 2 | 2 | 50 | 关珊(180167) | 2026-06-08 09:54:34 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 【前端】分账进件详情页个人 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | doing | 9 | 0 | 9 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-01 09:37:50 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 【前端】分账进件列表表格配置 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | doing | 5 | 0 | 5 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-01 09:37:50 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 【前端】分账进件列表表单配置 |  | a_dev2_front | 2026-06-05 | doing | 4 | 0 | 4 | 0 | 陈国团(A80264) | 2026-06-01 09:37:50 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63992 1184-FMS侧查看收付通用户进件资料审核状态和审核驳回内容 | 售后分账进件查询-测试用例编写 |  | ae2_test | 2026-06-03 | doing | 8 | 0 | 8 | 0 | 吴志强(A80716) | 2026-06-01 08:39:26 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【产品】5月29日1195报表（销售订单与扣款报表）优化及增加报表字段需求评审 | 会议时间：2026-05-29 14:00-15:00 方案评审结论通过，待办如下： 获取最新数据源文档: 要求对方将新的数据源文档发送一份，以便更新报表字段对接。 确认订单来源字段: 与财务确认意向退款单明细中是否缺少订单来源或订单类型字段，并明确字段逻辑。@连朔 重新对接分销数据源: 分销团队更新了数据结构，需重新对接并将最新文档贴到需求文档中。@连朔 | ab2_request_des | 2026-06-05 | changed | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:24 | 连朔(180748) | 2026-06-01 15:48:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【测试1】5月29日1195报表（销售订单与扣款报表）优化及增加报表字段需求评审 | 会议时间：2026-05-29 14:00-15:00 方案评审结论通过，待办如下： 获取最新数据源文档: 要求对方将新的数据源文档发送一份，以便更新报表字段对接。 确认订单来源字段: 与财务确认意向退款单明细中是否缺少订单来源或订单类型字段，并明确字段逻辑。@连朔 重新对接分销数据源: 分销团队更新了数据结构，需重新对接并将最新文档贴到需求文档中。@连朔 | ae2_test | 2026-06-05 | changed | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:22 | 蒋欣生(550388) | 2026-05-29 15:00:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【后端2】5月29日1195报表（销售订单与扣款报表）优化及增加报表字段需求评审 | 会议时间：2026-05-29 14:00-15:00 方案评审结论通过，待办如下： 获取最新数据源文档: 要求对方将新的数据源文档发送一份，以便更新报表字段对接。 确认订单来源字段: 与财务确认意向退款单明细中是否缺少订单来源或订单类型字段，并明确字段逻辑。@连朔 重新对接分销数据源: 分销团队更新了数据结构，需重新对接并将最新文档贴到需求文档中。@连朔 | a_dev4_control | 2026-06-05 | changed | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:22 | 何阳(heyang) | 2026-05-29 15:00:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 64793 1195-销售订单与扣款报表多维分析扩展 | 【后端1】5月29日1195报表（销售订单与扣款报表）优化及增加报表字段需求评审 | 会议时间：2026-05-29 14:00-15:00 方案评审结论通过，待办如下： 获取最新数据源文档: 要求对方将新的数据源文档发送一份，以便更新报表字段对接。 确认订单来源字段: 与财务确认意向退款单明细中是否缺少订单来源或订单类型字段，并明确字段逻辑。@连朔 重新对接分销数据源: 分销团队更新了数据结构，需重新对接并将最新文档贴到需求文档中。@连朔 | a_dev4_control | 2026-06-05 | changed | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-06-01 15:14:21 | 李少君(A80520) | 2026-05-29 15:20:00 | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0615 | 63993 1185-售后收付通用户进件调整附件上传功能和文案修改 | 【产品2】5月20日收付通分账进件和标准信用与自动还款设置UI评审 | 会议时间：2026/5/20 14:00-15:00 方案评审结论通过，待办如下： 1、分账进件查询-个人与企业字段确认字段名称。--杨琳2026/05/21待完成 2、调整审核状态: 去除列表中的银联审核状态列及横幅，避免与分账审核混淆 补充重复校验提示--杨琳2026/05/21待完成 3、补充自动还款设置重复校验的Toast提示内容。--杨琳2026/05/21待完成 4、确认还款方式样式: | ab2_request_des | 2026-05-27 | done | 1 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-20 16:48:17 | 蔡泽平(A80789) | 2026-06-01 16:01:00 | 任务完成日晚于截止日：2026-06-01 > 2026-05-27
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63267 H5端新增站内搜索页面 | [测试2]5月25日海外售后v4.4版本用例评审 | 会议时间: 2026-05-25 方案评审结论通过 | test | 2026-06-01 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-25 17:21:07 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 63267 H5端新增站内搜索页面 | [后端]5月25日海外售后v4.4版本用例评审 | <p>会议时间: 2026-05-25 方案评审结论通过</p> | a_dev4_control | 2026-06-01 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-25 17:21:05 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后v4.4-0608 | 61825 2026年5月海外售后项目管理协同合作支持 | 【后端】5月8日海外售后系统业务培训 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：5月8日9：00——11:00</span></p> | a_dev4_control | 2026-05-15 | done | 6 | 2 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-09 11:19:40 | 贺桢(A80714) | 2026-05-22 15:01:23 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-22 > 2026-05-15
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63307 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | [后端]5月25日海外售后服务器迁移回归测试用例评审 | <p>会议时间: 2026-05-25 方案评审结论通过</p> | a_dev4_control | 2026-06-01 | wait | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-25 17:21:09 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-01
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【测试】PC端海外售后功能回归验证 | PC端海外售后功能回归验证 | ae2_test | 2026-06-05 | wait | 16 | 0 | 16 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【测试】H5端海外售后功能回归验证 | H5端海外售后功能回归验证 | ae2_test | 2026-06-03 | wait | 16 | 0 | 16 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】生产环境Jenkins 迁移+验证 | Jenkins 迁移：验证 | a_dev4_control | 2026-06-05 | wait | 9 | 0 | 9 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】生产Harbor 迁移+验证 | Harbor 迁移： 验证 | a_dev4_control | 2026-06-04 | wait | 9 | 0 | 9 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-04
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】生产环境Nexus 迁移验证 | Nexus 迁移：验证 | a_dev4_control | 2026-06-03 | wait | 9 | 0 | 9 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】测试环境执行迁移并校验数据 | 执行迁移并校验数据 | a_dev4_control | 2026-06-02 | wait | 18 | 0 | 18 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-02
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【测试】PC端模块功能回归测试 | PC模块功能回归测试 | ae2_test | 2026-06-05 | wait | 16 | 0 | 16 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-05
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63516 2026年6月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【测试】H5端模块功能回归测试 | H5模块功能回归测试 | ae2_test | 2026-06-03 | wait | 16 | 0 | 16 | 0 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 |  | None | 任务未完成且已过截止日：2026-06-03
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63307 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】Nexus 迁移：数据卷备份恢复 + 配置迁移 + 验证 | Nexus 迁移：数据卷备份恢复 + 配置迁移 + 验证 | a_dev4_control | 2026-05-18 | done | 9 | 9 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 | 贺桢(A80714) | 2026-05-22 15:03:39 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-22 > 2026-05-18
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63307 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】接口与依赖梳理 | 补充第三方系统调用海外售后接口的具体系统名字+负责人，以及补充罗列可能受影响的第三方业务功能的接口 | a_dev4_control | 2026-05-15 | done | 9 | 9 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 | 贺桢(A80714) | 2026-05-22 15:03:01 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-22 > 2026-05-15
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63307 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】对数据进行全量备份 | 对数据进行全量备份 | a_dev4_control | 2026-05-14 | done | 18 | 18 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 | 贺桢(A80714) | 2026-05-22 15:02:40 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-22 > 2026-05-14
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 海外售后GAS项目 | 【2026】海外售后服务器迁移-0630 | 63307 2026年5月海外售后AWS云迁移至Oracle云需求 | 【运维】OCI 环境配置，准备迁移工具 | OCI 环境配置，准备迁移工具 | a_dev4_control | 2026-05-12 | done | 18 | 18 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-05-12 11:28:18 | 贺桢(A80714) | 2026-05-22 15:02:12 | 任务完成日晚于截止日：2026-05-22 > 2026-05-12
P1 | 规则5 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61501 1156-4月AI应用销售财务项目需求 | 财智通—基础工作流搭建 |  | a_dev4_control | 2026-04-03 | done | 24 | 24 | 0 | 100 | 李少君(A80520) | 2026-04-09 16:58:08 | 李少君(A80520) | 2026-04-03 17:30:00 | 预计工时>24.0h
P1 | 规则11 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62547 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代 | 【后端】4月23日1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/4/23 09:00-10:00</span></p> | a_dev4_control | 2026-04-30 | done | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-24 10:48:21 | A80735 | 2026-04-23 10:00:00 | 任务名称包含禁用词：迭代
P1 | 规则11 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62547 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代 | 【产品】4月23日1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/4/23 09:00-10:00</span></p> | ab2_request_des | 2026-04-30 | done | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-24 10:47:06 | 何曦宇(180747) | 2026-04-23 10:00:00 | 任务名称包含禁用词：迭代
P1 | 规则11 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62547 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代 | 【UI】4月23日1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/4/23 09:00-10:00</span></p> | ad1_UI_des | 2026-04-30 | done | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-24 10:46:07 | 许瑶(a80549) | 2026-04-23 10:00:00 | 任务名称包含禁用词：迭代
P1 | 规则11 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62547 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代 | 【前端】4月23日1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代UI评审 | <p><span style="font-size:13px;font-family:PingFangSC, HiraginoSansGB, Roboto, Helvetica, Tahoma, sans-serif;">会议时间：2026/4/23 09:00-10:00</span></p> | a_dev2_front | 2026-04-30 | done | 1 | 1 | 0 | 100 | 黎思斯(260298) | 2026-04-24 10:36:13 | 舒恺(A80223) | 2026-04-24 10:00:00 | 任务名称包含禁用词：迭代
P1 | 规则11 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 60956 1147-格力钱包首页改版核心库功能 | 【前端】钱包PC首页对接core库 |  | a_dev2_front | 2026-05-22 | done | 18 | 18 | 0 | 100 | 陈国团(A80264) | 2026-03-27 10:30:51 | 陈国团(A80264) | 2026-05-21 17:30:00 | 任务名称包含禁用词：对接
P1 | 规则17 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 63250 2026年5月运维专项需求 | 补充钱包银行支行 | <p><strong>任务描述</strong></p><p><strong>【提供者】：卢家朝</strong></p><p><strong>【执行时间】：2026年5月21日</strong></p><p><strong>【修改理由】：补充钱包银行支行</strong></p><p><strong>【执行内容】：</strong></p><p><strong>-- ES脚本</strong>< | Dev_Ops | 2026-05-21 | wait | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 卢家朝(A80602) | 2026-05-21 16:18:09 |  | None | 同迭代任务名称重复，共2条
P1 | 规则17 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 63250 2026年5月运维专项需求 | 补充钱包银行支行 | <p><strong>任务描述</strong></p><p><strong>【提供者】：卢家朝</strong></p><p><strong>【执行时间】：2026年6月4日</strong></p><p><strong>【修改理由】：补充钱包银行支行</strong></p><p><strong>【执行内容】：</strong></p><p><strong>-- ES脚本</strong></ | Dev_Ops | 2026-06-04 | done | 0.1 | 1 | 0 | 100 | 卢家朝(A80602) | 2026-06-04 10:01:00 | 蔡能(A80447) | 2026-06-04 10:16:00 | 同迭代任务名称重复，共2条