## Sheet1
序号 | 禅道需求和任务填写要求 | 图示
1 | 产品录入的需求标题前需带需求池编号（唯一）、需求文档标题也需要带需求池编号，禅道需求标题与需求文档标题一致。
2 | 需求下面必须挂有各个岗位的任务，包含产品、UI、开发（后端、前端、架构）、测试人员的任务，并且任务类型选择： 1、产品的任务类型请选择【需求调研】/【需求设计】/【需求验收】 2、后端的任务类型请选择【后端开发】 3、前端的任务类型请选择【前端开发】 3、架构的任务类型选择【开发任务】 4、测试的任务类型选择【测试】 5、UI的任务类型选择【UI设计】
3 | 一个需求下关联的任务工时标准配比为开发：测试：产品=6：3：2，尤其针对需求工时在100-450小时之间的需求，确保配比合理。需求工时超过450小时的，需要拆分需求。
4 | 任务必须关联需求，否则任务不计算工时。
5 | 每个人的单条任务最高不能超过20小时，预计工时必填且大于0，截止日期必填。
6 | 4月1日—4月30日工时标准：（按照21个工作日计算） 及格：183—191个小时 优秀：192个小时以上（系统须有20个加班小时） | 4月1日—4月30日每天执行任务的工时标准：（按照21个工作日） 及格：9个小时 优秀：9.1个小时以上（系统须有20个加班小时）
7 | 5月1日-5月31日工时标准：171个工时（按照19个工作日、每天9个工时计算）
8 | 6月1日-6月30日工时标准：189个工时（按照21个工作日、每天9个工时计算）
9 | 需求名称、任务名称和详细描述往高大上写，突出工作量化，业务价值，技术难度亮点、禁止写优化、迭代、对接。
10 | 【通用业务功能类】版本需求以外的业务功能，各业务版本的研发过程的技术升级、技术问题排查、业务使用反馈问题处理、业务验收问题处理、业务系统对接支持和联调支持等事项，请挂到相关板块的需求上。请把任务描述写上具体做了什么，解决了什么问题，因为涉及到向业务部门结算。如果不写描述，请不要把任务挂到这些通用业务功能类需求上： 2026年X月发版技术支持 2026年X月运维专项需求 2026年X月未确定板块的需求 2026年X月项目管理协同合作支持 2026年X月支付功能板块优化升级 2026年X月账户功能板块优化升级 2026年X月清结算功能板块优化升级 2026年X月认款功能板块优化升级 2026年X月发票功能板块优化升级 2026年X月FMS和钱包架构升级 1156-X月AI应用销售财务项目需求
11 | 由于第一季度技术升级的需求工时过大，为合理拆封需求工时，从4月份的版本开始，新增了【xxxx年x月发版技术支持】和【xxxx年x月FMS和钱包架构升级】需求，请大家的任务按需求内容合理关联需求。 【xxxx年x月发版技术支持】： 1.系统部署、发版前后支持；2.投产方案评审；3.系统配置；4.投产脚本编写&执行； 5.代码走查&整改；6.安全整改；7.运维点检（架构）；8.UI走查。 【xxxx年x月FMS和钱包架构升级】： 1.平台开发工具底层架构技术支持；2.后端架构升级；3.前端架构组件升级。
12 | 【项目管理协同合作支持】：项目会议、培训、复盘专题会等任务挂到【项目管理协同合作支持】，如组长例会、各类培训、项目复盘/总结。
13 | 按时更新禅道工时，按时点完成，如延期未完成的，请尽快更新截止时间。任务完成尽量在截止日期前，避免大面积任务完成后出现延期天数的红色提示。
14 | 禁止一导入任务，就点击完成，这种任务很容易在季度项目过程稽核的时候被专家扣分，请大家注意
15 | 任务名称内容体现：1、任务名称应避免过于简单，需准确体现具体工作内容，便于快速理解任务核心。2、任务名称不允许重复，如任务名称写的很简单，请在任务描述里细化，比如什么功能联调，哪个接口之类的。
16 | 如何找到自己的任务：请从【地盘】-【仪表盘】-【指派给我任务数】这里查看自己的任务，按以下要求点完成：【实际完成时间】=【任务描述】会议结束时间=【实际开始时间】同一天，【本次消耗工时】=【预计工时】
17 | 重要提醒： 1. 如任务延期未完成，请及时更新截止时间。 2. 任务实际完成时间应尽量在截止日期前，避免出现大面积的红色延期提示。禁止超期大于3天。 3. 注意任务要先点击开始，下班前再点完成。
18 | @温碧玉 @杜冬 @汪越 @吴志强 @唐远辉 @蒋欣生 测试回归到任务：测试组的伙伴如果感觉自己的任务没得写了或者不知道写啥，可以增加测试验证常规功能回归的任务，关联在【各板块优化升级】的需求上面（如图），并且回归的任务名称和任务内容要写清楚是回归哪个功能。
19 | 任务名称与需求关联性：任务名称需与需求紧密相关，例如主体资料修改需求下，不得挂载出口测算验证等无关任务，保证任务归属清晰。
20 | 工时合理性填写：工时需合理估算，如1个列表增加导出功能，产品设计工时25小时属于不合理范畴，应根据实际工作量科学填写。
21 | FMS和钱包架构升级需求：主要人员为架构师、开发组长，包含平台开发工具底层架构技术支持、后端架构升级、前端架构组件升级等任务。
22 | 发版技术支持需求：涵盖系统部署、发版前后支持，投产方案评审，系统配置，投产脚本编写&执行，代码走查&整改，安全整改，运维点检（架构），UI走查等事项。
23 | 运维专项需求：指派给运维和苏工的任务，用于记录日常系统开发申请和运维执行记录，包括业务反馈问题处理、业务系统对接支持处理、业务系统关联异常数据处理等。
24 | 未确定板块的需求：包含未确认板块的需求讨论、调研和会议任务，如供应链金融、收款管理线上化、子分公司信息化建设等公司战略规划涉及的需求方向。
25 | 项目管理协同合作支持需求：涉及项目日常管理事项、其他项目集协同事项支持、项目例会、成员培训、专业学习、交流会、组长管理事项等内容。
26 | 各板块优化升级：涵盖研发过程中功能上线后的技术支持事项，包括技术代码优化，性能升级调优、技术问题排查、业务使用反馈问题处理、业务验收问题处理、业务系统对接支持和联调支持、脚本编写、数据处理等事项。
27 | UI走查的任务：1、如果是当月版本上线前UI走查，有对应功能需求的，就关联到具体业务需求。2、如果是上线后UI走查的并且找不到业务需求关联的，就关联到各板块优化升级需求下面，或者当月发版技术支持的需求下。
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## Sheet2
9.21-10.30工时： 及格：181.25个小时 中等：190—200个小时（各小组的60%人数要达到中等工时） 优秀：200—220个小时（系统须有20个加班工时）
11.1-11.30工时： 及格：145个工时 中等：150-160个工时（各小组的60%人数要达到中等工时） 优秀：160-180个工时以上（系统须有20个加班工时）
12.1-12.20工时： 及格：108.75个小时 中等：110-120个小时（各小组的60%人数要达到中等工时） 优秀：120-140个小时