## 高优先级问题清单
优先级 | 问题类别 | 问题数量 | 影响 | 重点迭代 | 典型问题 | 责任人/创建者/完成者 | 处理建议
P0 | 需求缺少岗位任务 | 78 | 直接影响工时结算、稽核、研发闭环 | FMS-0430；FMS-0530；海外售后v4.3-0430 | 需求#61660 海南国补银联开票对接：缺少product/ui；需求#62471：缺少ui；需求#62279：缺少ui/dev/test | 何曦宇(180747)；连朔(180748)；蔡泽平(A80789) | 优先补齐缺失的产品/UI/开发/测试任务，先处理 FMS-0430、FMS-0530、海外售后v4.3-0430
P0 | 任务延期/超期完成 | 293 | 最容易被稽核点名，直接产生红色延期提示 | FMS-0430；海外售后服务器迁移-0630；FMS-0530；FMS-0515 | 任务#265308 修改企业类型：未完成且过截止日；任务#275032：完成日晚于截止日；任务#273535：未完成且过截止日 | 未完成/见长报告 | 先清理已过期未完成任务，再处理完成日晚于截止日的存量任务，重点盯 FMS-0430
P0 | 任务工时超20h | 9 | 违反硬规则，需拆任务 | FMS-0430 | 任务#266481 0330发版支持：33h；#266453 财智通—基础工作流搭建：24h；#272756 0430版本投产脚本编写：26h | 见长报告 | 一律拆任务，优先拆发版支持、脚本编写、方案文档类
P0 | 任务未关联需求 | 3 | 工时不计入需求，直接影响结算 | FMS-0530；海外售后v4.4-0608 | 任务#235312 禅道传文件；#277251 PC端创建订单编码校验异常提醒升级；#277250 PC端购物车编码校验异常提醒升级 | 见长报告 | 这3条优先立即补挂需求
P1 | 任务名称重复 | 93 | 影响任务辨识、工时归属和稽核判断 | FMS-0430 | 任务#266441/#266439 名称重复；#272091 个人分账进件补充银行支行重复 | 见长报告 | 优先修改会议类、走查类、联调类重复任务名称，补充模块/接口/场景
P1 | 需求标题未带需求池编号 | 40 | 不符合命名规范，影响追踪和结算口径 | FMS-0430 | 需求#62279 山东销司调研需求；#62278 上海销司调研需求；#60677 2026年4月发票功能板块优化升级 | 连朔(180748)；黎思斯(260298) | 按需求池编号补齐标题前缀
P1 | 标题包含禁用词（优化/迭代/对接） | 需求15 + 任务55 | 不符合填写要求，影响稽核评价 | FMS-0430 为主 | 需求#62547 含“迭代”；#61660 含“对接”；#62395 含“优化” | 何曦宇(180747)；蔡泽平(A80789) | 统一替换为更具体的业务/技术动作描述
P1 | 大工时需求配比异常（人工复核） | 24 | 开发/测试/产品工时配比偏离 6:3:2，影响合理性 | FMS-0430；FMS-0530 | 需求#61850：25/66/14；#61078：182/56/0；#60683：108/16/0 | 蔡泽平(A80789)；阙玉丽(yuli)；黎思斯(260298) | 先补岗位任务，再核工时结构，必要时拆需求

## 处理顺序建议
批次 | 处理内容 | 数量 | 建议
第一批（今天） | 任务未关联需求 | 3 | 立即补挂需求
第一批（今天） | 单任务>20h | 9 | 立即拆任务
第一批（今天） | 已过截止未完成/完成晚于截止 | 293 | 先处理 FMS-0430
第二批（本周） | 缺少岗位任务的需求 | 78 | 优先补齐 product/UI/dev/test
第二批（本周） | 配比异常的大工时需求 | 24 | 先补岗位任务，再核工时结构
第三批（后续） | 任务名称重复 | 93 | 统一规范命名
第三批（后续） | 标题禁用词 | 需求15 + 任务55 | 统一替换用词
第三批（后续） | 需求标题未带编号 | 40 | 补齐需求池编号