## 高优先级问题清单
优先级 | 不符合规则 | 问题分类 | 所属项目 | 所属执行 | 相关研发需求 | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 | 进度 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 由谁完成 | 实际完成 | 问题详情 | 处理建议
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61660 1160 - 海南国补银联开票对接 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | [5 empty] | 缺少岗位任务：product/ui | 优先补齐产品/UI任务
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62471 1172 - 工程订单和普通订单分开开票 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | [5 empty] | 缺少岗位任务：ui | 补齐UI任务
P0 | 规则2 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 | 61339 1155-信用账户钱包侧和FMS管理后台侧功能升级 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | [5 empty] | 缺少岗位任务：product/ui/dev/test | 按岗位补齐任务
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 |  | 修改企业类型 | 见长报告 |  | 2026-04-17 | 未完成 | [8 empty] | 未完成 |  | 任务未完成且已过截止日：2026-04-17 | 优先清理过期未完成任务
P0 | 规则15/19 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 |  | 账户功能板块升级规划与设计 | 见长报告 |  | 2026-04-19 | done | [8 empty] | 见长报告 | 2026-04-30 | 任务完成日晚于截止日：2026-04-30 > 2026-04-19 | 核对完成时间并整改
P0 | 规则6 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 |  | 0330发版支持 | 见长报告 |  |  | wait | 33 | [7 empty] | 见长报告 |  | 预计工时>33.0h | 立即拆任务
P0 | 规则3 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0530 |  | 禅道传文件 | 见长报告 | [11 empty] | 见长报告 |  | 任务未关联需求 | 立即补挂需求
P1 | 规则17 | 任务问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 |  | 【UI走查】615 可配置自动开票-在发票管理页添加字段设计走查 | 见长报告 | [11 empty] | 见长报告 |  | 同迭代任务名称重复，共2条 | 统一规范命名
P1 | 规则1 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62279 山东销司调研需求 | [9 empty] | 连朔(180748) | [5 empty] | 需求标题未见需求池编号前缀 | 补齐需求池编号
P1 | 规则11 | 需求问题 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 62547 1150 - 【网批】汇票认款自动/人工切换配置更新迭代 | [9 empty] | 何曦宇(180747) | [5 empty] | 需求标题包含禁用词：迭代 | 替换为具体动作描述
P1 | 规则2-配比 | 需求工时配比复核 | 销售财务中台管理系统 | 【2026】FMS-0430 | 61850 1163-售后收付通分账进件功能升级 | [9 empty] | 蔡泽平(A80789) | [5 empty] | 总工时183.0h，开发/测试/产品工时=25.0/66.0/14.0，与6:3:2偏离 | 先补岗位任务，再核工时结构

## 字段说明
字段 | 说明
所属项目 | 根据执行归属补充
所属执行 | 问题所在迭代
相关研发需求 | 需求ID+标题；任务行则尽量关联需求标题，拿不到则保留空/见长报告
任务名称 | 任务问题填具体任务名；需求问题留空
任务描述 | 当前从高优先级清单补的是摘要，如需全量明细请继续基于长报告扩充
由谁创建 | 需求填创建者；任务填任务创建者
由谁完成 | 仅任务问题有意义；拿不到时保留见长报告/未完成