## 2026Q2
所属迭代 | 相关研发需求 | 会议主题 | 类型 | 主讲人 | 会议日期 | 状态 | 会议地点 | 参会人员 | 会议纪要 a. 会议纪要的有待办事项的必须写负责人+完成日期+已完成；——主讲人负责 b. 相关的需求文档、详设文档、用例、UI等文档的修订记录要有，正文内容也要修改，并能和待办事项对应上。——主讲人负责 | 智能生成纪要链接 | 评审任务
【2026】FMS-0715 | 1231 - 承兑汇票自动签收号段限制功能 | 1231- 承兑汇票自动签收号段限制功能需求业务评审 | 需求业务评审 | 何曦宇 | 2026/6/29 15:00-16:00 | 已完成 | 线上 | 何曦宇、黄清霞 | 方案评审结论通过如下： 1. 增加新的规则限制 - 号码字段首数字限制； 2. 通过首数字限制使部分汇票不自动签收。 |  | 已建禅道任务
【2026】FMS-0715 | 1231 - 承兑汇票自动签收号段限制功能 | 1231- 承兑汇票自动签收号段限制功能需求评审 | 需求技术评审 | 何曦宇 | 2026/7/1 09:00-10:00 | 已完成 | a303 | 何曦宇、汪越、许瑶、毛慧敏、全秋霞、陈国团 | 方案评审结论通过，待办如下： 增加公司选择: 在汇票自动签收号段限制配置弹窗中，增加公司选择功能（单选模式），用户先选数字（1-9，不可重复），再选公司（单选或全部）。——何曦宇 2026.7.1 已完成 | 智能纪要：1231- 承兑汇票自动签收号段限制功能需求评审 日期：2026-07-01 09:20:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=3664235832648429497 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1230-支持工程保证金的支付能力 | 1230-工程支付同时扣除保证金 v1.0.0需求评审 | 需求技术评审 | 连朔 | 2026/7/1 10:00-11:00 | 已完成 | a303 | 连朔、全秋霞、杜冬、李少君、温碧玉、许瑶、肖永龙、魏小兵、梁彬彬、关珊、李德文、刘钊志、汪越 | 方案评审结论通过，待办如下： 重新沟通需求: 与业务方沟通，要求将保证金缴纳与支付拆分为两个独立接口，并明确支付中心设计主导权。若业务方不接受，需给出具体理由。 | 智能纪要：1217-工程支付同时扣除保证金 v1.0.0需求评审 日期：2026-07-01 09:45:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=3846399384380275514 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0715 | 1231 - 承兑汇票自动签收号段限制功能 | 1231 - 承兑汇票自动签收号段限制功能UI评审 | UI评审 | 许瑶 | 2026/7/1 16:30-17:30 | 已完成 | a303 | 何曦宇、汪越、许瑶、毛慧敏、全秋霞、陈国团 | 方案评审结论通过，待办如下： 1.“号段限制”改为 “票据号码范围规则”-许瑶 20260701已完成 2.票据号码范围规则新增页面修改-许瑶 20260701已完成 3.票据号码范围规则修改页面i修改-许瑶 20260701已完成 | 智能纪要：1231 - 承兑汇票自动签收号段限制功能UI评审 日期：2026-07-02 16:30:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=987074050084098539 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1217-网批工程保证金账户资产方案升级 | 资产操作升级--支持合同号操作设计方案评审 | 技术方案 | 冼泽华 | 2026/7/6 16:30-17:30 | 已完成 | a303 | 冼泽华、徐伟、苏方进、李少君、全秋霞、关珊、温碧玉、蒋欣生、吴志强、唐远辉 | 方案评审结论通过，待办如下： 确认字段长度: 与网批业务方确认合同号长度，确定业务编码字段为32位、50位还是64位 ——20260708 冼泽华 已完成 验证默认值: 验证新创建记录时实体类未赋值时数据库写入null还是空字符串，并据此调整数据库默认值 ——20260709 冼泽华 已完成 死锁测试: 测试当前基于account_id的粗粒度锁是否存在死锁风险，若存在则调整为account_id+业务编码的细粒度锁 ——20260709 冼泽华 已完成 | 智能纪要：资产操作升级--支持合同号操作设计方案评审 日期：2026-07-06 16:30:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=2062769650412517092 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0725 | 1243-售后个人用户管理功能升级 | 1243-售后个人用户管理功能升级需求评审 | 需求技术评审 | 蔡泽平 | 2026/7/7 14:30-15:30 | 已完成 | a303 | 蔡泽平、杨琳、李少君、全秋霞、关珊、肖永龙、魏小兵、卢家朝、杜冬、温碧玉、吴志强、唐远辉、李德文、陈国团 | 方案评审结论通过，待办如下： 个人用户管理菜单优化: 将钱包ID设为必填条件，前端支持多条件逗号分隔并给出提示，先让功能可用后续再优化易用性。 账户类型配置调整: 去掉二级类型账户数量的“不限”和“唯一标识”选项，固定数量为1；增加“是否多余额”开关（默认关闭）；上线前初始化标准信用及工程额度。 审批流自审实现: 代码层面实现蔡泽平自己建单自己审批，至少保留一个确认节点。 多余额维度取数修复: 多余额上线后根据合同等维度取到对应资产，查看代码一次性解决，需获取相关接口链接。 代码bug修改: 修改现有代码中的少量bug，并处理新增功能相关代码。 | 智能纪要：账户和账务相关板块的优化需求评审 日期：2026-07-07 14:30:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=8736736799298988708 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1217-工程保证金账户-流水列表多余额方案支持 | 钱包多余额UI评审 | UI评审 | 李德文 | 2026/7/7 15:30-16:30 | 已完成 | a303 | 李德文、杨琳、杜冬、温碧玉、吴志强、唐远辉，舒恺 | 方案评审结论通过，待办如下： 增加合同信息界面——李德文于20260708已完成 | 智能纪要：钱包多余额UI评审 日期：2026-07-07 16:30:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=7152977757122999 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1217-工程保证金账户-流水列表多余额方案支持 | 钱包多余额详设评审 | 技术方案 | 李少君 | 2026/7/7 15:30-17:00 | 已完成 | a303 | 李少君、蒋欣生、汪越、全秋霞、关珊、肖永龙、魏小兵、卢家朝、杜冬、温碧玉、吴志强、唐远辉，舒恺 | 方案评审结论通过，待办如下： 补充对外接口: 补充资产初始化的对外接口定义，包括接口结构、参数等，并更新设计文档。 增加业务ID字段: 在收银台相关表（如收银单、退运单等）中增加业务ID字段，用于保存关联信息，便于流水查询和退款。 限制旧收银台: 在旧版收银台增加开关限制，若开启多余额功能则无法使用旧版收银台，需强制使用新版。 检查分页性能: 检查F侧合同信息查询接口的分页性能，若存在性能问题需使用Redis缓存优化。 确认数据同步: 确认账单表、账户流水等数据同步至F侧，并与冼工核对资产侧数据同步方案。 | 智能纪要：钱包多余额详设评审 日期：2026-07-07 16:00:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=3021320515958391254 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1230-支持工程保证金的支付能力v1.0.0 | 1230-工程支付同时扣除保证金需求评审 | 需求技术评审 | 连朔 | 2026/7/7 17:00-18:00 | 已完成 | a303 | 连朔、李少君、全秋霞、关珊、肖永龙、魏小兵、卢家朝、杜冬、温碧玉、许瑶 | 方案评审结论通过，待办如下： 列出异常场景: 业务方需列出所有失效情况（如一个成功一个失败、两个都失败等），明确后续解决方案，并列出同一订单多次支付场景。 | 智能纪要：1230-工程支付同时扣除保证金需求评审 日期：2026-07-07 17:15:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=2931671246977157379 | 已建禅道任务
【2026】FMS-0730 | 1230-工程保证金支付的退款能力 | 1230-工程支付同时扣除保证金需求评审第二轮 | 需求技术评审 | 连朔 | 2026/7/8 15:30-17:30 | 已完成 | a303 | 连朔、许瑶、李少君、全秋霞、肖永龙、温碧玉、杜冬、关珊、梁彬彬、刘钊志、徐伟 | 方案评审结论通过，待办如下： 同步数据确认: 与网批沟通确认需要同步的订单、合同、项目等数据字段，并整理成文档以便后续对接。 | 智能纪要：1230-工程支付同时扣除保证金需求评审第二轮 日期：2026-07-08 15:30:00 智能纪要文件：https://app.work.weixin.qq.com/xweb/smartMinutes/index?meet_code=2525251793270479280 | 已建禅道任务
【2026】海外售后v4.6.1-0830 | 站内信技术升级 | 海外售后4.6版本需求评审 | 需求评审 | 贺桢 | 2026/7/8 14:00-15:30 | 已完成 | A303 | 蒋欣生、黎思斯、贺桢、杨琳、张兴龙、吴艳慧 | 方案评审结论通过，结论如下： 拆分文档: 将业务需求和技术升级拆分为两个版本文档，4.6.1为技术升级，4.6.2为业务需求。-黎思斯7月8日已完成 沟通服务器关停: 与苏工沟通确认旧AWS服务器先全部关机，保留数据，等一个多月验证后再下线。-贺桢7月8日已完成 |  | 已建禅道任务